## 单选
题目名称 | 答案A | 答案B | 答案C | 答案D | 原正确答案 | 修改内容
根据《关于房屋建筑和市政基础设施工程贯彻招标投标法实施条例的意见》（苏建规字（2013）4号）规定，承担国有资金项目招标代理业务的招标代理机构，其项目组组长必须是（）人员。 | 具有工程建设类注册执业资格 | 具有中级职称 | 具有工程建设类中级职称 | 具有工程建设类中级职称或注册执业资格 | C | 答案修改为A
某工程施工合同履行过程中，经建设单位同意，总承包单位将部分工程的施工交由分包单位完成，就分包工程的施工而言，下列说法正确的是（） | 应由分包单位与总承包单位对建设单位承担连带责任 | 应由总承包单位对建设单位承担责任 | 应由分包单位对建设单位承担责任 | 由建设单位自行承担责任 | B | 答案修改为A
依据《关于对我省政府投资建设工程项目招投标实行网上远程评标的通知》，()(项目性质)项目，在工程规模达到相关文件规定的条件，且采用综合评估法对施工组织设计或者施工方案进行评分的，必须采用远程评标方式对技术标部分进行评标。 | 国有投资建设工程项目 | 政府投资建设工程项目 | 涉及公共利益公共安全的建设工程项目 | A和B | B | 题目删除
依据《关于对我省政府投资建设工程项目招投标实行网上远程评标的通知》，采用远程评标的工程项目招标，招标人（或代理机构）在发售招标文件时，应将()（内容）刻录进“投标专用光盘”。 | 招标文件的电子格式文件 | 招标公告 | 资格预审文件 | 以上三项 | A | 题目删除
依据《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标人资格审查办法》，在工程招标，投标人资格审查活动中，以下说法正确的是()。 | [资格审查分为资格预审和资格后审，具体的审查方式，招标人可以根据工程实际情况自行选择 | 投标申请人无权了解资格预审情况 | 招标人对投标申请人提出的关于资格审查的疑问可以不予答复 | 资格审查活动可以不接受招投标监督管理机构的监督 | A | 题目删除
暂列金额不宜超过分部分项工程费的() | 10% | 15% | 20% | 5% | B | 答案修改为A
招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，按分包的专业工程估算造价的（）计算。 | 1% | 1.5% | 3-5% | 7% | B | 答案修改为A
资格条件设置同类工程业绩指标，同类工程经验（业绩）设置数量为（）个，时间范围不得少于（）年 | 3 2 | 1 4 | 1 3 | 1 2 | C | 答案修改为C
依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，投标人3年内2次以上使用他人名义投标属于招标投标法第五十四条规定的情节严重行为，由有关行政监督部门取消其()参加依法必须进行招标的项目的投标资格。 | 1至3个月内 | 6-12个月内 | 1年以上3年以下 | 1年至3年内 | D | 题目修改，答案为D

## 多选
题目名称 | 答案A | 答案B | 答案C | 答案D | 答案E | 原正确答案 | 修改内容
资格预审的评审工作结束后，由资格审查委员会编制资格评审报告，其内容包括（） | 申请人未通过资格预审的主要理由及相关证明 | 资格审查基本情况 | 资格审查记录表等附件。 | 采用合格制的，提供通过资格预审的申请人名单 | 采用有限数量制的，提供通过资格预审的申请人排序表名单； | ABCD | 答案修改为ABCDE
招标人要求投标人法定代表人面谈的，面谈的形式包括（）等多种形式，不得仅明确一种或两种特定的方式。 | 集中会议面谈 | 开标前面谈 | 开标前视频录制刻录递交 | 电话沟通 |  | ABCD | 答案修改为ABC
招标公告应当载明：（） | 招标人的名称和地址 | 招标项目的性质、数量、实施地点和时间 | 获取招标文件的办法 | 投标人的资质证明文件和业绩要求 | 合同主要内容 | ABCD | 答案修改为ABC
依据《关于对我省政府投资建设工程项目招投标实行网上远程评标的通知》，采用远程评标的工程项目招标，招标人（或代理机构）应当在招标文件中明确（）等相关内容。 | 电子投标文件的转换 | 电子投标文件的刻录 | 电子投标文件的提交 | 电子投标文件不能导入评标系统时的检查 | 电子投标文件在导入评标系统发生相关问题的处理方法 | ABCDE | 题目删除
评标报告应包括() | 合同协议书 | 推荐的中标候选人名单 | 废标情况说明 | 评标标准、评标方法 | 评标标准、评标方法 | BCD | E选项删除，答案为BCD
国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之一的，可以邀请招标：（） | 需要采用不可替代的专利或者专有技术 | 采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大 | 需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求 | 采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过小 | 已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供 | AB | 答案修改为B
关于履约担保，以下说法中正确的有（）。 | 履约担保函应随投标文件一起提交 | 履约担保可以是现金、银行汇票或担保机构出具的担保函等 | 中标人不能按要求提交履约担保，可以没收其投标保证金 | 履约保证金不得超过中标合同金额的10% | 要求履约担保的招标人，应当同时向中标人提供工程款支付担保 | BCD | 答案修改为BCDE
根据相关法律法规和行政规范性文件，在资格审查活动中以下说法正确的有()。 | 资格预审文件更改涉及资格预审必要合格条件的，应当重新发布招标公告，并将更改内容在重新发布招标公告中明确 | 资格预审文件中的必要合格条件与招标公告中的要求必须相一致 | 招标人按照规定重新发布招标公告的，已经获取了资格预审文件的投标申请人应当重新报名，重新获取新的资格预审文件 | 提倡实行资格后审 | 只有技术特别复杂或者具有特殊专业技术要求的特殊工程，不宜采用“随机抽签法”确定潜在投标人的，经招标投标监督管理机构同意可采用“评分排名法” | ABCDE | 答案修改为ABCD
单位工程造价由（）构成。 | 分部分项工程费 | 措施项目费 | 其他项目费 | 规费 | 税金项目清单 | ABCD | 答案修改为ABCDE
采用资格后审的工程项目，合格投标人的资格条件一般仅限于必要条件。除（）招标人也可以增设“企业承担过类似及以上工程”、“项目负责人承担过类似及以上工程”作为合格条件。 | 具有特殊专业技术要求 | 大型及以上工程项目 | 工程技术复杂 | 中型及以上工程项目 |  | AC | 答案修改为ABC
（）等专业工程类职称的专业技术人员可以申报房屋市政类评委，但所报专业需提供从事与申报专业相关的业绩证明材料。 | 交通 | 水利 | 铁路 | 电力 | 所有专业 | ABC | 答案修改为ABD
依据《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标中串通投标和弄虚作假行为认定处理办法（试行）》,下列行为属于招标人和投标人之间串通投标的是（） | 直接或者间接向投标利害关系人泄露资格审查或者评标情况 | 招标人或者招标代理机构明示或者暗示投标人为投标人中标提供方便 | 故意损毁、篡改特定投标文件内容，或者在资格预审活动中损毁、篡改特定资格预审申请人提交的资格预审申请文件 | 招标人或者招标代理机构与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为 | 招标人或者招标代理机构明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价 | BDE | 答案修改为ABCDE
依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。招标人的以下（）行为，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人,且应当承担相应法律责任。 | 依法应当公开招标的项目,不按照规定在指定媒介上发布资格预审公告或者招标公告 | 在不同媒介发布的同一招标项目的资格预审公告或招标公告的内容不一致,影响潜在投标人申请资格预审或投标 | 设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关 | 对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准 | 限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商 | AB | 答案修改为CDE
依据《关于房屋建筑和市政基础设施工程贯彻招标投标法实施条例的意见》（苏建规字20134号），视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决的情形有（）： | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 除在投标截止时间前经招标人同意外，项目负责人与资格预审时不一致的 | 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的 | 与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的 | 投标文件部分内容字迹模糊、无法辨认的 | ACD | 答案修改为ABCD

## 判断
题目名称 | 原正确答案 | 修改内容
依据《关于房屋建筑和市政基础设施工程贯彻招标投标法实施条例的意见》（苏建规字[2013]4号），在本省行政区域内的政府投资项目，工程施工招标采用综合评估法的，招标人应当在施工组织设计部分增加投标项目负责人陈述及答辩评审内容，要求投标项目负责人在评标环节陈述施工组织设计的主要内容或者现场回答评标委员会提出的问题，评分分值控制在2分以内。 | 对 | 题目修改，答案改为错
07版《标准施工招标文件》规定，监理人出具进度付款证书，应视为监理人己同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。 | 对 | 答案改为错
依据《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标中串通投标和弄虚作假行为认定处理办法（试行）》,同一集团、协会、商会的成员不可以参加同一项目的投标。 | 错 | 题目修改，答案为错
采用有限数量制，通过资格条件审查的申请人多于9个的，招标人应当按照资格审查评审办法任意挑选不少于9个通过资格预审的申请人参加投标。 | 错 | 题目修改，答案为错
正确招标代理机构的专职从业人员个人日常行为考评扣分累计达6分的，在全省范围内暂停3－6个月从事国有资金项目的招标代理业务的资格。 | 对 | 题目修改，答案为对