港闸路（黄海路-城港路）、港闸区经十二路

绿化工程
招  标  文  件

（资格后审、工程量清单计价）

编 号：
招标人：  南通市城市建设工程管理中心  （盖单位章）
日期：2017年03月01日

目    录

4招标文件备案表


5第一章  投标人须知及投标人须知前附表


5一、投标人须知前附表


10(一)总 则


12(二)招标文件


15(三) 投标文件


30（七）授予合同


32第二章  评标办法（价格单因素评标办法）


37第三章  建设工程施工合同


38第一部分 合同协议书


42第二部分 通用合同条款


42此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF-2013-0201）中《第二部分  通用条款》第三部分 专用合同条款


43第三部分 专用合同条款


75园林绿化工程养护、维护协议


82第四章  工程建设标准


83第五章  图纸、技术资料及附件


84第六章  工程量清单


85第七章  投标文件格式


86一、资格审查函封面：


870H0H0H资格审查材料


88（一）法定代表人身份证明


89（二）授权委托书


90（三）项目负责人委任书


91（四）承诺书


92（五）投标保证金


93（六）诚信承诺书


94（七）资格审查材料及附件


96投标人基本情况表


97近三年工程营业额数据表


98近三年已完工程及目前在建工程一览表


101公司人员及拟派往本招标工程项目的人员情况


102拟派往本招标工程项目负责人简历表


103企业类似工程业绩


105本次拟派项目负责人以往类似工程业绩


107拟用于招标工程项目的主要施工机械设备情况


108现场组织机构情况


109拟分包企业情况


110其他资料


111资格证明材料


112二、商务标函封面：


113一、投  标  函




招标文件备案表
	编制人：

日  期：2017年   月   日


	招标人(盖章)             法定代表人(签字)

日 期：2017年  月   日


	招标投标办公室(备案)



第一章  投标人须知及投标人须知前附表

一、投标人须知前附表
	项号
	条款号
	内    容
	说 明 与 要 求

	1
	1.1
	工程名称
	港闸路（黄海路-城港路）、港闸区经十二路绿化工程

	2
	1.1
	建设地点
	南通市

	3
	1.1
	建设规模
	⑴ 港闸路（黄海路-城港路）工程的绿化建设内容为：行道树、两侧绿化景观带。概算约为550万元。

⑵ 港闸区经十二路建设内容为：行道树、两侧绿化景观带。概算约为1000万元。

	4
	1.1
	承包方式
	包工包料

	5
	1.1
	质量标准
	合格

	6
	1.1
	工期要求
	计划开工时间2017 年 03 月 30日；

计划竣工时间2017 年 07 月 30 日。

施工总工期：  122   日历天。

（个别不适宜当季种植的树种可延至合适季节栽植）

（具体开工时间以建设单位通知为准）

	7
	1.1
	资金来源
	城建资金

	8
	1.2
	招标范围
	本工程招标范围为港闸路（黄海路-城港路）、港闸区经十二路的绿化工程。

本招标工程分A、B两个标段，其中：

A标段：港闸路（黄海路-城港路）绿化工程，概算约为550万元。

B标段：港闸区经十二路绿化工程，概算约为1000万元。

申请人可申请参与每个标段的投标。（详见设计图纸）

	9
	1.4
	招标方式
	公开招标

	10
	
	资格审查方式
	资格后审

	11
	14
	工程报价方式
	按工程量清单计价固定综合单价报价

	12
	10
	投标有效期
	 90日历天(从投标截止之日算起)

	13
	11
	投标保证金
	A标段：人民币  壹拾万元；
B标段：人民币  拾陆万元；
保证金须从经备案的基本账户在开标前足额汇出。投标保证金有效期与投标有效期一致。

	14
	12
	踏勘现场
	自行踏勘

	15
	16.2
	招标控制价编制依据
	执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013）、《江苏省市政工程计价定额》2014年版、《江苏省建设工程费用定额》2014年版、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价（2016）154号）、2017年第02期《南通建设工程造价信息》、《省住房城乡建设厅关于（建设工程工程量清单计价规范）（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见》（苏建函价〔2014〕448号）、预算工资执行《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价〔2016〕570号）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007）、现行相关补充规定和现行省、市有关规定。
本工程采用一般计税方法计税。

	16
	16.3
	公布的招标控制价文件组成
	建设项目招标控制价表、单位工程招标控制价表、工程量清单与单价措施项目清单与计价表、材料价格表等。

	项号
	条款号
	内    容
	说 明 与 要 求

	17
	16.4
	招标控制价
	本工程招标控制价已经南通市招标投标办公室备案，并上传至“南通市工程建设网”（www.ntcetc.cn）网上招投标会员系统，请各潜在投标人自行下载。

	18
	18.1
	投标文件份数
	开标现场无需递交纸质投标文件，中标人在领取中标通知书时向招标人提供肆份完整的投标文件（壹正叁副）。

	19
	19
	投标文件递交

地点及截止

时间
	收件人：南通市城市建设工程管理中心
截止时间：2017  年  03 月  22 日 09时 30分
递交地点：南通市公共资源管理中心[南通市政务中心裙楼五楼开标室（工农南路150号）] 

	20
	21
	开   标
	开标时间： 2017  年  03 月 22 日 09时 30分
开标地点：南通市公共资源管理中心[南通市政务中心裙楼五楼开标室（工农南路150号）]

	21
	22
	评标委员会
	评标委员会构成共5人或5人以上的单数，其中招标人代表0 人，专家5人或5人以上的单数；评标专家确定方式：在政府组建的专家库中随机抽取，采用语音系统自动通知。

	22
	34
	履约保证金（银行转账或银行保函）
	投标人提供的履约担保金额为合同价款的5.5％。 其中：工期为0.5％ ，质量为2.5％，安全为1.5％，竣工结算资料保证金为0.5％，突发公共事件应急管理保证金0.5％。履约保证金必须在中标通知书签发后15内提交。

城建中心帐户名：南通市财政局（城建中心专户）
开户行：农行营业部

账号：707001040001772



	23
	
	招标人
	招标单位名称：南通市城市建设工程管理中心
地址： 南通市工农路235号成功大厦南6楼
联系人：曾女士、龚先生
联系电话：0513-81550380、81550393
传真：0513-81550393

	25招标人补充的其他内容

	25.1
	因本工程采用网上招投标，故招标人特别说明如下：

1、本工程采用网上招投标，投标人必须将能正确解密电子投标文件的CA锁按时一并递交，否则投标文件将被拒绝接受，且由此造成的后果由投标人自行承担。

（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）

2、本项目招投标文件均用专用招投标工具软件编制，并通过网上招投标平台完成招投标过程。投标人投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致废标，其后果由投标人自负。

投标人如对正确使用招投标专用工具软件有疑问的，请尽早和软件公司的服务人员联系，他们会根据投标人要求，提供必要的培训和技术支持。

3、投标人通过网上招投标平台递交的电子投标文件为评标依据，投标人须使用工具制作电子投标文件时生成两个文件，一个是加密投标文件，用于上传到网上；另一个即为不加密NJSTF格式文件，刻录到空白光盘上作为备用投标文件。备用投标文件应密封递交，封套上应写明“项目及标段名称”、“投标人名称”等并加盖投标人单位公章和法定代表人章。

4、因投标人自身原因投标文件现场解密失败，视为投标人撤销其投标文件；因网上招投标平台发生故障的原因无法完成投标文件解密的，可以使用备用电子光盘现场导入评标系统，如投标人备用光盘未提供或无法导入上传时，视为投标人撤销其投标文件。

5、若因网上招投标平台发生重大故障导致开、评标工作无法进行，可根据实际情况相应延迟开、评标时间。


注：招标人根据需要填写“说明与要求”的具体内容，对相应的栏竖向可根据需要扩展。
特别提醒：
1、本招标文件中提及的《南通市城乡建设局关于在园林绿化施工项目中试行项目负责人制度的通知》（通建规[2011]137号）、南通市建设局 财政局 城管局关于印发《南通市园林绿化管养经费供给及管护工作考核试行办法》（通财建[2011]143号）、南通市城乡建设局关于印发《南通市园林绿化工程竣工验收与缺陷责任期考核管理规程（试行）》的通知（通建规[2011]90号）等三个文件可从我中心网站——南通市政招投标系统（www.ntszjs.com） “其他下载”栏下载。 

2、本次招标模式为“资格审查（后审）+商务标”，不再要求投标人提供施工组织设计，请注意区别。
3、受系统模板（系统商务标模板部分内容不完善）限制，请各投标人按照本文件中所示的投标函格式填写，然后扫描上传于商务标清单前，以供评委查询渣土弃运单价等项目（即各投标人商务标中有两个商务投标函，一个为系统生成，一个为扫描上传）。投标人投标即被认定响应本条款，若投标人未上传扫描件投标函或两个商务投标函投标报价不一致的，则按废标处理。
4、本工程招标公告、招标文件中要求的所有内容（上述第3条除外）除CA系统勾选模块中可以上传的，其余内容请将原件扫描上传于“其他材料”模块中。如因资审材料不全或扫描件模糊不清难以辨认而导致的资格审查不通过，其责任由投标申请人自负。

5、投标人如对正确使用专用招投标专业工具软件有疑问的，请尽早和软件公司的服务人员联系，联系人：宗工，联系方式：59001839、13951302147。

二、投 标 人 须 知
(一)总 则

1.工程概况

1.1.本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项~第7项。

1.2.招标范围：见本须知前附表第8项。

    1.3.现场条件

 (1)施工现场拆迁及平整情况：以施工场地的现状为准。建设单位提供的现状场地，施工单位必须无条件接受，并根据踏勘现场的结果自行制定相应措施。一旦中标不得对现场条件提出额外要求，不得因现场条件要求增加费用。
(2)施工用水、电、通讯线路：施工电源、施工用水及通讯线路自行解决。
 (3)场内外道路：场外道路已通，场内施工便道由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整。
(4)其他：中标人应做好该工程周边的有关群众工作 ，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停置及二次进退场、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由投标人自行在报价时综合考虑，工程结算时不作调整。
请投标人务必自行认真踏勘现场条件，一旦中标不得对现场条件提出额外要求。 
1.4.按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用公开招标方式，择优选定施工单位。

2.投标人资格要求

2.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：城市园林绿化二级及以上资质。
（2）财务要求：良好，财产未被接管、未冻结、未破产；
（3）企业业绩要求：    /   

（4）企业信誉要求：企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被建设主管部门或南通市城市建设工程管理中心或南通城建集团有限公司暂停投标资格并在暂停期内；

（5）项目负责人资格：根据南通市城乡建设局通建规【2011】137号文的要求，拟选派项目负责人需具备以下条件之一，

①获得国家级园林绿化及相关专业中级及以上职称的技术人员；

②具有中专以上（含中专）学历、获得园林绿化及相关专业初级职称5年以上的技术人员；

③获得园林绿化及相关专业初级职称且从事园林绿化工作10年以上的技术人员。根据《关于修订〈城市园林绿化企业资质标准〉的通知》（建城【2009】157号文件），园林绿化及相关专业：包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业。
（6）项目负责人业绩要求：    /   

  2.2其他要求：
（1）具有直接管理与被管理关系的母子公司,或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人单位不得同时对同一标段报名。国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业不属于本条规定的“母公司”，其一级子公司可同时对同一标段报名，但同属于一个子公司的二级公司不得同时对同一标段报名。

（2）具有独立订立合同的能力，未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

（3）拟派项目负责人无在建工程，必须满足下列条件之一：
a.项目负责人是非变更后无在建工程的。

b.项目负责人是变更后无在建工程的,并且：原合同工期已满且变更备案之日已满6个月；或者，因非承包方原因致使工程项目停工超过120天，且经建设单位同意并已经办理项目负责人变更手续的。无备案，视为无变更，无效。

c.项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况。
（4）企业的资质类别、等级和项目负责人的资质等级及业绩满足招标公告要求（提供营业执照、资质证书等）；

（5）本公告如需投标人提供企业及项目负责人业绩的，均须提供工程收款单位开具的税务发票原件（每项业绩提供一张能证明业绩工程的即可）或完税证明（每项业绩提供一张能证明业绩工程的即可）；公告未作业绩要求的，不必提供。

（6）拟派的项目负责人为企业正式人员（提供劳动合同关系、2016年08月-2017年01月的社会保险缴费记录或有效证明）；
（7）企业及拟派项目负责人无行贿犯罪记录证明（请江苏省内的投标单位自行登录“江苏省建设工程招标网” http://www.jszb.com.cn/jszb/，点击进入曝光台，惩戒种类选择行贿犯罪进行查询，申请查询结果网页截图并盖投标单位公章扫描上传于CA系统。对于省外投标单位，当地检察机关已开通网络查询的，可将申请查询结果网页截图并盖投标单位公章扫描上传于CA系统；尚未开通网络查询的，须到当地地方检察机关出具无行贿犯罪记录证明原件并扫描上传于CA系统（含企业和项目负责人），证明出具日期必须是本招标公告发布以后的日期，否则无效）；

（8）资格审查材料中的重要内容没有失实或者弄虚作假；

（9）符合法律、法规规定的其他条件。
未尽之处具体详见第二章“评标办法”中的“资格审查标准汇总表”。

2.3本工程不接受联合体投标。
2.4 投标人不得存在下列情形之一：
（1）未实质性响应招标文件中资格审查条件要求的；
（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
（3）为本工程的监理人；
（4）为本工程提供招标代理服务的；
（5）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（8）被责令停业的；
（9）财产被接管或冻结的；
（10）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
（11）被项目所在地建设主管部门取消投标资格且处于有效期内的；
（12）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
（13）未提交拟派项目负责人无在建工程承诺书的；
（14）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（15）资格审查文件中出现投标报价的。
 3.投标费用 
投标人应承担其踏勘现场、咨询相关部门、编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

(二)招标文件

    4.招标文件的组成

4.1.招标文件包括下列内容： 

第一章：投标人须知

第二章：评标办法

第三章：合同条款

第四章：工程建设标准

第五章：图纸、技术资料及附件

第六章：工程量清单

第七章：投标文件格式 

4.2 除上述内容外，招标人在“南通市工程建设网”中南通建设工程招投标系统发出的对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。实行电子化招标的项目，投标人在投标截止时间前，应通过“南通市工程建设网”随时查阅有关该工程招标文件的澄清、招标文件的修改(招标答疑、补遗文件)、招标控制价公示等内容。投标人查阅如有遗漏，其风险由投标人自行承担。

5.招标文件的澄清

5.1投标人从“南通市工程建设网”下载招标文件后应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。投标人应对招标人提供的工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对招标人提供的工程量清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写错误进行检查和复核，特别是对“分部分项工程量清单与计价表”中每个工作子目的工程量进行重新计算和校核。如果投标人经过检查和复核以后认为招标人提供的工程量清单存在差异，则投标人应将此类差异的详细情况连同按投标人须知规定提交的要求招标人澄清的其他问题一起提交给招标人，招标人将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和(或)修改文件。 

5.2招标人不组织集中答疑，潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）提交招标人予以澄清。
5.3招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改,招标文件的澄清或修改将在“南通市工程建设网”网上答疑栏向所有投标人公示，同时报招投标监管部门备案，但招标人不指明澄清问题的来源。如果招标人在检查投标人提交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和(或)修改，或者招标人根据投标人所提问题对工程量清单进行了补充和(或)修改，但投标人认为工程量清单中的工程量依然存在差异，则此类差异不再提交招标人答疑和修正，而是直接按招标人提供的工程量清单(包括招标人已作的补充和(或)修改)进行投标报价。

澄清或者修改的内容影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前在“南通市工程建设网”向所有投标人公示。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。 

5.4招标文件发布后，在投标截止期前，确需对招标文件进行修改的，招标人以招标文件澄清、答疑方式，经“南通市工程建设网”向所有投标人公示。并报招投标监管部门备案。 

5.5 招标人在投标截止期前对招标文件的所作澄清、答疑、修改作为招标文件的组成部分，对招标人、投标人均具有约束力。如果修改招标文件时间距投标截止时间不足15天，为保证投标人合理时间编制投标文件，招标人应合理延长递交投标文件的截止日期。

5.6 本工程采用网上答疑，招标人对招标文件的所作澄清、答疑、修改均以“南通市工程建设网”上公布的内容为准。招标文件的答疑内容前后期相互矛盾时，以公示时间在后的文件为准。投标人应在投标截止时间前随时查看“南通市工程建设网”中有关该工程招标文件的答疑内容。投标人因自身原因未能及时掌握上述网上公示信息，由此造成投标损失自负。

6.招标文件的修改

6.1招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

6.2 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式经招标办备案后以电子文档形式在网上发布。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在网上发布的为准。投标人应密切关注招标人在网上发布的招标文件澄清、修改、补充、答疑等相关信息，招标人不承担因投标人未能全面掌握全部招标信息而产生的所有后果。

6.3为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间(延长时间在补充通知中写明)。

(三) 投标文件
7.投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏应当在投标截止时间18日前以书面不署名的形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）向招标人提出,否则责任自负。同时应阅读招标文件所有的内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝或视为废标处理。

8、投标文件由电子投标文件、备用投标文件（电子光盘）两部分组成。具体内容如下：

8.1电子投标文件

8.1.1资格审查材料

8.1.1.1法定代表人身份证明

8.1.1.2授权委托书(如有授权)

    8.1.1.3企业法人营业执照；

    8.1.1.4企业资质证书；

8.1.1.5由会计事务所出具的企业近两个年度的财务审计报告或开户银行资信证明；
8.1.1.6拟派项目负责人职称证书（学历证明、政府职能部门出具的工作经历证明）；

8.1.1.7授权委托代理人的有效劳动合同及2016年11月-2017年01月的社会保险缴纳证明；   

项目负责人的有效劳动合同及2016年08月-2017年01月的社会保险缴纳证明；
8.1.1.8企业及拟派项目负责人无行贿犯罪记录证明；

8.1.1.9承诺书（格式详见资格审查材料）；
8.1.1.10项目负责人委任书（格式详见资格审查材料）；
8.1.1.11投标人保证金（格式详见资格审查材料）；
8.1.1.12诚信承诺书（格式详见资格审查材料）；

8.1.1.13资格审查材料及附件（具体内容详见“第七章投标文件格式”）；
（未尽之处详见第二章“评标办法”中的“资格审查标准汇总表”。）

8.1.2商务标

8.1.2.1投标函；

8.1.2.2已标价的工程量清单：投标总价、总说明、建设项目投标报价汇总表、单项工程投标报价汇总表、单位工程投标报价汇总表、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、综合单价分析表、总价措施项目清单与计价表，其他项目清单与计价汇总表、暂列金额明细表、材料（工程设备）暂估价及调整表、专业工程暂估价及结算表、计日工表、规费、税金项目清单与计价表等。
8.2备用投标文件

投标人使用招投标专用工具软件制作电子投标文件时生成的不加密NJSTF格式文件，刻录到空白光盘上。
9.投标文件的编制

9.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，电子投标文件使用江苏省建设工程投标文件制作专用工具软件编制，投标人保证所编制的电子投标文件能够有效表现所载的内容，并可供招标人调取。电子投标文件加盖南通市网上招投标系统约定的数字证书签章（电子签名），并以发送至招标人指定的“南通市建设工程网上招投标系统”的电子投标文件为准，投标人在投标截止期前递交的标书中电子投标文件光盘作为备用标书。 

9.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。电子投标文件中投标函、授权委托书（如有）加盖数字证书中的电子签章。

10.投标有效期

投标文件自投标截止时间起至投标须知前附表规定的时间内有效。

11.投标保证金
11.1本工程实行投标保证金集中管理。投标人必须按投标人须知确定的投标保证金金额在本工程开标前汇入南通市公共资源交易中心投标保证金集中管理帐户，投标保证金有效期与投标有效期一致。各投标人必须以企业法人的名义及经南通市公共资源交易中心提交备案的企业法人基本存款帐户汇出，否则不予接受。
1、 投标保证金的缴纳形式：银行转账形式。
2、投标保证金金额：A标段：人民币  壹拾万元；
B标段：人民币  拾陆万元；
3、接受投标保证金的指定账户信息：
（1） 开户名：南通市公共资源交易中心
（2） 开户行：浦发银行南通分行
4、保证金账户：投标人下载标书之后，在“业务管理-开标前-保证金账户获取（南通）”功能下，找到具体标段，点击“生成子账户”按钮获取保证金子账户。
5、投标人从基本账户往完整的保证金账户里面打款。且投标人须自行核对使用的基本账户与诚信库中备案的基本账户是否一致，不一致请及时修改。
6、 保证金打款成功之后，投标人须将银行回执单带到开标现场，以备现场查验。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
7、如果开标现场投标人对本单位保证金缴纳有疑义，投标人可以向评标委员提交书面申请核实保证金缴纳情况。
8、保证金不计利息，并且为提高效率，在规定时间内，由招标代理或招标人统一代为办理中标人和未中标人的保证金退还工作。如本项目招标中遇质疑，投诉，复议等特殊情况，保证金退还按相关规定执行。
9、如有问题请现场技术人员联系，联系电话：0513-59001839/13951302147

10、银行驻场人员联系电话：0513-59001981/13861995763
11、未办理投标保证金提交帐户备案的投标人请按有关规定在开标前至南通市公共资源交易中心437室办理相关手续。未经备案的基本帐户转出的投标保证金，本工程一律不予接受。凡出现弄虚作假现象的投标单位，投标保证金一律不予退还。
12、各投标人应充分考虑投标保证金从提交到入帐的时间风险，提前办理相关事项，以保证投标保证金在招标文件指定的投标截止时间前汇入指定帐户。
11.2未中标人的投标保证金在定标一周后予以退还(无息)。

11.3中标人的投标保证金在订立施工合同生效后一周内予以退还(无息)。

    11.4投标人在投标有效期内撤回投标文件，招标人必须将该投标人的投标保证金予以没收。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并不予退还其投标保证金：

11.4.1放弃中标项目的；

11.4.2拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；
11.4.3不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

11.4.4经查实，通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的。
投标人（中标人）存在前款所述情形的，招标投标行政监督部门应当将其记入不良行为记录，在一年内其它政府投资项目的招标人可以据此不接受其投标。

12.踏勘现场

12.1投标人可按本须知前附表第14项所述对工程现场及周围环境进行踏勘，以获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。

12.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

12.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

12.4投标人应充分考虑投标文件制作过程中的数据变化因素，检查确认投标文件内容的正确完整和对招标文件的响应程度。

(四) 投标报价

13.投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应工程量清单及相关资料的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。
招标文件后附的工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础。招标人提供的工程量清单应结合投标人须知、合同条款技术标准和要求与图纸一起阅读理解。

    14.投标报价方式

14.1本工程项目采用固定单价报价方式。投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险。工程量的风险由发包人承担，价的风险在约定风险范围内的，由承包人承担，风险范围以外的按合同约定。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。需编制一次性补充定额的，承包方即时准备材料，按有关程序报发包方审核确定。

14.2除下列条款中风险范围的内容可调整外，其余不可调整。

（1）实际完成的工程量偏差； 

（2）设计变更引起的工程量变化或直接造成的费用增加；

（3）发包人要求的承包范围以外的附加工程量；

（4）暂列金额及暂估价；

（5）不可抗力；

（6）工程量清单缺项或项目特征不符；

（7）发包人确认的其它费用。

14.3工程价款调整

14.3.1工程价款调整以2017年第02期《南通建设工程造价信息》中的指导价及市场价为基准值，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价，按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定调整合同价格。

14.3.2关于变更估价的约定:

1) 因非承包人原因引起分部分项工程量发生变化或因工程变更引起已标价工程量清单项目发生变化，且已标价工程量清单中有相同清单项目的，按下列规定调整价款。

Ⅰ、定义

S—调整后的某一分部分项工程费结算价

Q1—最终完成的工程量

Q0—招标工程量清单中列出的工程量

P0—承包人在工程量清单中填报的综合单价

P2—招标控制价中对应于P0的综合单价(如招标控制价中出现共认的明显错误的综合单价时，可按招标控制价编制原则进行修正)

L—总价浮动率，计算公式如下： 

L=（1-中标总价÷招标控制价）×100%，式中的中标总价和招标控制价均应扣除暂列金额、暂估价、甲供材料费及其相应的税费。
L1—清单项目综合单价浮动率（1- P0÷ P2）×100%

Ⅱ、变更价款调整方法：

a）当工程量变化在±15%幅度以内（含±15%）时，S= Q1×P0；

b）当工程量变化幅度超过±15%，且L+5%≥L1≥L-5%范围内时，S= Q1×P0； 

c）当工程量增加幅度超过15%，且L1＞L+5%或L1＜L-5%时，按以下原则进行结算：

①当P0＞P2×(1-（L-5%)）时，S=1.15Q0 ×P0 +( Q1-1.15Q0) ×P2×(1-L)；

②当P0＜P2×(1-（L+5%)）时，S=1.15Q0 ×P0 +( Q1-1.15Q0) ×P0(即S= Q1×P0)。

d）当工程量减少幅度超过15%或项目取消，且L1＞L+5%或L1＜L-5%时，按以下原则进行结算：

①当P0＞P2×(1-（L-5%)）时，S=0.85Q0 ×P0 +（Q1-0.85Q0）×P0(即S= Q1×P0)；

②当P0＜P2×(1-（L+5%)）时，S=0.85Q0 ×P0 +（Q1-0.85Q0）×P2×(1-L)。

2)因工程变更引起新的工程量清单项目发生变化时，已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可参照类似清单项目的综合单价进行调整。

3)招标人提供的工程量清单漏项或清单项目特征描述与施工图（含设计变更）不符或设计变更引起新的工程量清单项目时，已标价工程量清单中没有适用也没有类似于清单项目的，其相应新增综合单价由承包人按招标控制价编制的原则提出，并原则上依据中标价（扣除暂列金额、暂估价、甲供材料费和不可竞争费）相对招标控制价（扣除暂列金额、暂估价、甲供材料费和不可竞争费）的浮动率浮动，经监理工程师审核报发包人认可后作为结算的依据。

计算新增综合单价时，《南通建设工程造价信息》中无指导价的材料，在施工前，由承包人向监理、发包人提交需认价材料的品种、规格、数量表，由发包人根据规模确定认价方式（公开招标、内部招标比价、市场询价比价）并进行认价，所有认价过程资料及时存档，在报送结算时一并报审计部门。若施工单位擅自先行施工，结算时该材料按零单价处理。
由发包人约请南通市财政局、审计局、建设局、造价处等单位参加并认可的经比质比价采购的材料价格或项目综合单价不再下浮。

4)由于承包人遗漏招标文件指定的工程量，实施时，如果该工程量减少，按新增综合单价原则进行调减；如果该工程量增加，则按零单价结算。

5)因非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费应按下列原则调整：

总价措施项目的措施费仍按投标人投标时的费率进行调整；总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整；

单价措施项目的措施费发生关联变化时，按2014年江苏省计价表规定组价的措施项目按原组价方法调整，未按2014年江苏省计价表规定组价的措施项目按投标人投标时价格折算成费率调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。

工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行。

 如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。

结算时，除上述原因引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。
6)工程结算总价为经监理机构审核通过报发包人认可的工程总价，最终结果以南通市审计局审计审定数为准。
15.投标报价的计价方法

按照国家统一的工程量清单计价规范，配套使用江苏省建筑与装饰、安装、市政工程计价表(以下简称江苏省计价表)、费用计算规则和项目指引，由招标人提供工程量，投标人自主报价确定工程造价的计价方式。
16.招标控制价

16.1全部使用国有资金或国有资金投资为主的建设工程实行工程量清单招标时应编制招标控制价。投标人的投标报价高于招标控制价的，招标人应予拒绝。

16.2招标控制价编制依据

（1）本工程招标文件(含施工招标答疑澄清等)、工程量清单、全套施工设计图纸及其他技术资料；
（2）执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013）、《江苏省市政工程计价定额》2014年版、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014年版、《江苏省安装工程计价定额》2014年版、《江苏省建设工程费用定额》2014年版、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价（2016）154号）、《省住房城乡建设厅关于（建设工程工程量清单计价规范）（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见》（苏建函价〔2014〕448号）、预算工资执行《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价〔2016〕570号）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007）、现行相关补充规定和现行省、市有关规定。
本工程采用一般计税方法计税。
（3）材料价格参照2017年第02期《南通建设工程造价信息》（含调价通知）中的指导价及市场价。若《南通建设工程造价信息》无指导价的材料的价格，则按市场价执行。
（4）本工程招标人设暂列金75万元，其中港闸路（黄海路-城港路）25万元 , 港闸区经十二路50万元。
暂列金主要用于可能产生的工程量变更和补充等。暂列金待中标的施工单位进场摸清情况后，编制出实施方案及预算，并按《南通市城建工程建设管理手册》履行报批程序后方可使用。
（5）本工程不可竞争费按以下规定计取（计算基础：A、为分部分项工程费+单价措施项目费，B、为总价措施项目费，C、为其它项目费） 
	序号
	费用类别
	费用名称
	计费基数

	1
	规 费
	工程排污费
	A+B+C-除税工程设备费

	3
	
	社会保障费
	

	4
	
	住房公积金
	

	5
	现场安全文明施工措施费
	基本费
	A-除税工程设备费

	6
	
	标化增加费
	A-除税工程设备费

	8
	税  金
	税   金
	A+B+C+规费-（除税甲供材料+除税甲供设备费）/1.01


注：现场安全文明施工措施费率为暂定、最终以南通市建设工程造价管理处核定为准，否则在总价中扣除。
16.3招标控制价文件组成。
招标人公布的招标控制价应当包括建设项目招标控制价表、单位工程招标控制价表、工程量清单与单价措施项目清单与计价表、材料价格表等。
16.4公布招标控制价
 本工程招标控制价已经南通市招标投标办公室备案，并上传至“南通市工程建设网”（www.ntcetc.cn）网上招投标会员系统，请各潜在投标人自行下载。
16.5招标控制价异议处理
投标人对招标人公布的招标控制价有异议的，应在控制价发布后3日内以传真形式（不具单位名称、不加盖单位公章）发送至0513-81550393，经招标人复核确有错误的，招标人调整招标控制价并在投标截止时间15日前在“南通市工程建设网”（www.ntcetc.cn）公布，并补报送造价管理机构备查，各投标人必须自行上网查询。 

投标人对招标人复核结果仍有异议，应当在投标截止时间10日前向南通市招标投标办公室提交书面投诉。招投标监管机构组织的复核只进行一次，相关复核费用按《南通市建设局关于明确建设工程设立招标控制价有关问题的通知》[通建工（2014）369号）]规定分别承担。招标人根据招标控制价复查结论需要重新公布招标控制价的，其最终公布的时间至招标文件要求提交投标文件截止时间不足15天的，将相应延长投标文件递交的截止时间。
17、投标报价编制要求

17.1采用工程量清单计价方式，投标人不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。

17.2.除投标人自行补充的措施项目外，投标报价的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。

17.3投标人确定投标报价，同时应考虑合同价中包含的所有风险、责任等各项费用。一旦中标，除本招标文件规定的施工期间的材料价格调整及约定可调整事项外，双方均不调整。
17.4工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他子目的单价或价格之中。 

17.5套用本企业定额，无本企业定额可参照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T 50353 -2013）、《江苏省市政工程计价定额》2014年版、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省建设工程费用定额》2014年版、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价（2016）154号）、《省住房城乡建设厅关于〈建设工程工程量清单计价规范〉（GB50500—2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见》（苏建价〔2014〕448号）、现行相关补充规定和现行省市有关规定后自行报价。
17.6 不可竞争费用
	  项目              

费率
工程名称
	道路、排水工程
	桥涵工程
	大型土石方工程
	园林绿化
工程

	工程排污费
	0.1%
	0.1%
	0.1%
	0.1%

	社会保障费率
	2.0%
	2.7%
	1.3%
	3.3%

	住房公积金费率
	0.34%
	0.47%
	0.24%
	0.55%

	现场安全文明施工措施费
(基本费)
	1.5%
	2.2%
	1.5%
	1.0%

	税金
	11%
	11%
	11%
	11%

	暂列金额
	25+50万元列入园林绿化工程的其他项目清单中；


注：按专业分别套用以上费率标准，现场安全文明施工措施费率基本费为暂定，最终以南通市建设工程造价管理处核定为准，否则在总价中扣除。
17.7红线范围内开标前：原地面以上红线范围内的垃圾、杂土及道路结构层拆除及清运由中标单位负责弃运，已拆除及未拆除建筑物的遗留物（包括地面以上及地下基础）、未拆除的场地、地坪、道路由中标单位负责拆除及弃运，数量由各投标单位根据现场情况自行计算，并在土石方工程的分部分项工程量清单中按照“项”单列，无计算式的将按无效报价处理，该费用一次性包死，且必须包含在投标总价中。（注：另外一定要有弃运单价报价，否则为无效报价。）

17.8各投标单位须到现场仔细勘察原地面以上及地面以下未拆迁位置将产生的建筑垃圾、杂土清运工程量，费用列入工程报价，清运工程量一次性包定，结算时不予计量。

17.9招标人提供的土方工程清单中给出了各类土方的工程量，投标单位应根据现有的设计文件、勘察文件并结合施工方案和已明确的现场实际情况自行进行计算，详细计算式必须列出，若计算结果与清单提供的土方量有出入，可将增减的那部分工程量列入土方工程分部分项工程量清单中“土方自行平衡调整项”中（包括挖、填、清淤、老路的破除、余方弃置、购土等），该费用一次性包死。若因软件问题无法将详细计算式列入，则可另外附页。无详细计算式的或计算数据无来源依据的将按无效报价处理。

17.10施工期间河道不得断流，相关措施、手续等所有费用由投标单位自行考虑后列入报价。投标单位中标后，需编制专项方案报农水等部门批准，相关手续亦由中标单位自行办理。

17.11工程通过竣工验收后承包人必须对所种植的绿化苗木按照通财建[2011]143号中的二级养护质量标准养护一年。

17.12  材料检验试验费，投标单位如认为不合理，可自行报价，结算时不再调整。

17.13交通管制方案由中标单位办理行政审批手续。

请将施工区域沿线的各种交通组织措施（如现场彩钢板围栏，各种临时标志牌、标线、临时便道、便桥等）所有费用（除通告手续办理费用）列入措施项目清单计价表中。施工区域周边厂企门口、乡村道路等出入口的交通组织、管理、责任由中标单位负责，其费用列入标函中。交通通告手续的办理由建设单位负责。

17.14投标单位应充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现的阻挠施工所发生的费用，以及因类似问题引起的工期延误所发生的费用，业主不再承担此类费用。

17.15本工程在实施过程中可能会受到季节、气候的影响，对于可能发生的回填土处理，请各投标单位结合工程实际情况在施工方案中写明应该采用的相应措施，以确保工程质量和工期，并将相关费用列入其他项目清单计价表的投标人部分，今后不再计量。

17.16本工程措施项目工程量必须附有详细的计算书。如果投标单位没有附措施项目工程量的详细计算书的，则该投标人必须承诺放弃本工程所有的措施费用，并在其总报价中予以扣除，否则评委会可否决该投标函。

17.17设计图纸中若有施工方案则为建议方案，投标人应自行考虑是否需要调整，如需调整，需在技术标的合理化建议中详细写清调整后的施工方案。调整后的施工方案在得到发包人、监理单位、设计单位认可后方可实施,中标后不管方案如何调整，费用不再调整。

17.18对施工过程中遇到的征地拆迁以外的其他所有前期问题，均由承包人自行解决，费用自行计算列入其他项目清单中。

17.19因施工需要，需临时使用红线以外土地的或向其他单位租用土地的，由承包人自行解决，费用自行计算列入其他项目清单中。

17.20中标单位在利用现有排水系统时，必须采用经审查合格的且有效的过滤措施，泥浆等施工杂质、废水不允许进入现有排水系统，费用列入报价。如因措施不到位引起的所有损失由中标单位承担，结算时费用不再调整。

17.21中标单位必须保护好现有道路、结构物等成品及半成品，如有损坏，应按照不低于原设计标准恢复，费用自行承担，报价时自行综合考虑。

17.22本工程施工组织设计中如涉及陆上、水上与政府主管部门的协调及交通组织、水道引排水等问题（从施工开始至工程移交之前），请充分考虑并将各种交通组织措施（如现场施工围栏、浮标，各种临时交通管制措施、临时便道、便桥等）所有费用（除通告手续办理费用）列入措施项目清单计价表中。交通的组织、管理、责任由中标单位负责，其费用列入标底、标函中。交通通告手续的办理费用由建设单位负责。
(五) 投标文件的密封和递交
18.投标文件的密封、标志

18.1本工程投标文件包括电子投标文件（数字投标文件）、备用标书（光盘）两部分。[CA系统开评标不带纸质标书，但中标单位后期需要纸质标书存档（正本壹份，副本叁份），纸质标书应在CA系统或备用光盘里打印出来，使存档的纸质标书与评标时的电子标书保持完全一致]

18.2备用光盘投标文件单独密封，并在封袋上应写明招标人名称、投标人名称、工程名称(有标段之分的还应另行注明标段)，同时加盖投标人公章和法定代表人印章。 

18.3数字投标文件应使用数字证书认证并加密，具体操作详见“南通市建设工程网上招投标系统操作手册”。投标单位CA锁应带至开标现场，并注意主副锁区别，若因主副锁原因不能正确解密投标文件，由投标单位自行承担后果。
19. 投标文件的递交
19.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标文件递交截止时间之前完成投标文件的递交。招标人延长递交投标文件截止时间的，招标人与投标人在原投标截止期的全部权利、义务、责任将适用于延长后新的投标截止期。 

19.2投标人在开标现场递交投标文件光盘时，投标人的法定代表人或其授权委托人必须携带授权委托书原件（如授权）、授权委托人身份证原件、2016年11月-2017年01月的社会保险缴费记录或有效证明原件准时参加开标会议并亲自递交投标文件光盘，否则投标文件将被拒绝接收。逾期送达的或者非法定代表人或其授权代理人本人递交投标文件的，其投标文件将被拒绝，并原封退还给投标人。
19.3投标人应按投标人须知前附表中第19项规定，在投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人。
19.4投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。
(六) 开标、评标、定标

20.本工程评标、定标办法采用下列  20.1  种方式

20.1.价格单因素评标办法

20.2.含施工组织设计的价格单因素评标方法

20.3综合评估法
以上三种评标方法的具体做法参见第二章。

21.招标人按本须知前附表第20项规定的时间、地点公开开标。由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，当众启封投标文件及修改文件，公布投标文件的主要内容。
22、评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。

23、凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理。 

23.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

23.2投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

23.3如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的； 

23.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的； 

23.5投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的（不适用于资格后审）；

23.6除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的（不适用于资格后审）；
23.7组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的(本工程不接受联合体投标)； 

23.8在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的(本工程不接受联合体投标)； 
23.9联合体成员与资格预审确定的结果不一致的（不适用于资格后审）； 

23.10投标人的投标报价低于成本价的，或高于招标控制价，或高于每条道路的控制价的,或渣土弃运的单价报价>20元/m3的，或拆除并清运遗留构筑物的单价报价>80元/m3的； 

23.11同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外； 

23.12与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

23.13与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的； 

23.14与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的； 

23.15未按招标文件要求提供投标保证金的； 

23.16投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的； 

23.17明显不符合技术规范、技术标准的要求的； 

23.18投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的； 

23.19投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的； 

23.20未按招标文件要求提供电子投标文件，或者投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的； 

23.21不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的； 

23.22以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

23.23 不符合招标文件有关暗标的要求（适用于暗标评审）。

24.评标、定标工作在市招标办的监督下由招标人或代理机构组织进行。 

25.招标文件未明列的无效标条款，不得作为否决投标、判定无效标的依据。   

26.投标文件的澄清

在评标过程中，评标委员会认为需要，在招标办经办人员在场的情况下，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止日后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。
27.评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：(一)投标文件中的大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；(二)总价金额与单价不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；(三)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

28.投标报价可以四舍五入到“元”。

29.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

30.评标委员会在评标工作完成后，将在评标报告之外按照统一格式公布下列评标结果公开的内容，在中标结果公示的同时一并在建设工程交易中心公布，公布的时间为三日。

    31.评标结果公开的内容包括：
（一）投标文件被判为废标的投标人的名称以及判定废标的依据；
（二）评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果；
（三）各投标人的最终总得分。
以上评标结果公开的内容可以根据具体的评标方法和标准以及具体的评审因素作出适当调整。
（七）授予合同
32.定标后，招标人在15日内向工程所在地建设行政主管部门提交施工招投标情况的书面报告，书面报告应包括下列内容：

32.1.施工招标投标的基本情况，包括施工招标范围、施工招标方式、资格审查、开标评标过程和确定中标人的方式及理由等。

32.2.相关的文件资料包括招标公告或者投标邀请书、投标报名表、资格审查文件、招标文件、评标委员会的评标报告(应当附招标控制价组成文件)、中标人的投标文件。委托工程招标代理的，应当附工程施工招标代理委托合同。单独委托编制招标控制价的，还应当附招标控制价编制委托合同。

33. 中标通知书签发后10日内，中标人必须办完中标手续，并将经南通市招标投标办公室备案后的中标通知书一式两份递交给招标人，否则取消其中标资格。
34.中标通知书签发后15日内，中标人应按本须知前附表第22项规定的金额向招标人提交履约担保，担保的形式为银行转帐或银行保函。
35.若中标人不能按本须知第33、34条款的规定执行，招标人将有充分的理由取消其中标资格，并没收其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。
36.订立书面合同7日内，招标人必须将合同报招标办备案，合同备案包括施工现场项目部人员名单和岗位、职责、身份证等信息。

37．中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目负责人。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意，并提供必要的证明文件报招标投标行政监督部门备案。

注：自备案之日起至原合同期满止，原中标项目负责人不得作为项目负责人承接其他工程，如备案之日至原合同工期期满之日不足六个月，则限制其承接工程的期限为六个月。

南通市招标投标办公室将在备案手续上注明限制承接工程的起止日期，并在办理备案手续之日起的三个工作日内将项目负责人变更情况、限制承接的期限在网上给予公布。

  第二章  评标办法（价格单因素评标办法）
本工程采用网上招投标，各投标人须将能正确解密电子投标文件的“CA锁”带至开标现场，否则，投标文件将被拒绝接收，且由此造成的后果由投标人自行承担。
一、开标和评标原则
1、投标人数量不少于三个的，则进入评标程序，否则，本次招标失败，应依法重新组织招标。通过资格审查的投标人数量少于三个的，本次招标失败，应依法重新组织招标。
2、本工程先开B标段，然后开A标段。一家单位只能中一个标段，已中标单位不再参与剩余标段的评审。
3、商务标的评标办法分为一、二共两套，开标时从两套评标办法中随机抽取一个评标方法进行评标，每个标段各随机抽取一个评标办法。在开标时按开标顺序随机抽取各标段的K值或K1值、Q1值。
4、所有标段的投标人资格同时审查。
5、本工程设置招标控制价，按规定公布；本工程造价以一次性报价为准，投标报价高于招标控制价的按废标处理。
6、评审得分均保留两位小数（四舍五入法）。
7、每个标段由评标委员会推荐出一个中标候选人。
8、如中标候选人放弃中标资格的或者被取消中标资格的，则本标段商务标重新评标(其余标段结果不变)，并且该单位将按招标文件有关规定处理。
二、评标程序：
第一阶段：资格审查
第二阶段：商务标评审
第三阶段：确定本标段中标候选人
三、评标：
（一）资格审查（符合性评审）
投标人（所有标段）全部进入资格审查，由本工程评标委员会根据参加资格审查的投标人递交的资格证明文件，按照本工程招标文件《资格审查标准》对投标人的资格进行审查。
投标人有下列情形之一的，视作为资格审查不合格：
1、未实质性响应招标文件中资格审查条件要求的；
2、为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
3、为本工程的监理人；
4、为本工程提供招标代理服务的；
5、与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
6、与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
7、与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
8、被责令停业的；
9、财产被接管或冻结的；
10、在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
11、被项目所在地建设主管部门取消投标资格且处于有效期内的；
12、不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
13、未提交拟派项目负责人无在建工程承诺书的；
14、串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
15、资格审查文件中出现投标报价的。
资格审查评审不合格的，不再参与后续评审。
（二）商务标评审（满分100分）
各投标人必须满足招标文件中的工期、质量和竣工结算资料要求，并按招标文件的要求承诺设置质量、安全、工期和竣工结算资料履约保证金，然后方可参加评审。
*商务标评标办法一：
1、确定有效报价
将商务标评审的入围投标人的本标段商务标（CA系统内导出或者光盘）全部当众导入，然后清标，并确定有效报价。
有效报价是指小于等于招标控制价且同时满足渣土弃运单价的报价≤20元/m3的报价和拆除并清运遗留构筑物的单价报价≤80元/m3的报价。
2、确定有效投标报价的算术平均价
当有效报价的投标人≤10家时，则全部有效报价均进入算术平均价计算；当有效报价的投标人＞10家时，先对有效报价按由低到高依次排序，然后剔除投标报价最高的20%家（四舍五入取整）和最低的20%家（四舍五入取整），最后进行算术平均，计算得出一个平均价。
3、确定评标基准价
评标基准价=有效投标报价的算术平均价×K
K值现场抽取产生。K值设定为0.95、0.96、0.97、0.98。K值各标段独立抽取。
评标基准价一经确定，不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变（算术计算错误除外）。
4、计算商务标评审得分
投标报价等于评标基准价的，得100分；投标报价高于评标基准价的，每高1%扣1.1分；投标报价低于评标基准价的，每低1%扣0.7分。不足1%的用直线内插法。
（四）确定中标候选人
将各投标人的商务标评审得分按从高到低确定排名次序，排名第一的投标人为中标候选人；如有并列排名第一，则报价低的为中标候选人；如报价也相同，则通过抽签方式随机确定中标候选人（抽签人由潜在中标候选人中间产生）。
*商务标评标办法二：
商务标评标办法二和办法一相比，仅确定评标基准价的方法不同，其它均同评标办法一。商务标评标办法二的评标基准价确定方法如下：
3、确定评标基准价
评标基准价=A×K1×Q1+B×K2×Q2
式中：
A—有效投标报价的算术平均值
K1— K1值设定为95%、95.5%、96%，K1值各标段独立抽取
Q1— Q1值设定为65%、70%、75%、80%、85%，Q1值各标段独立抽取
B—招标控制价
K2—K2取84%
Q2— Q2=1- Q1
评标基准价一经确定，不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变（算术计算错误除外）。
开标现场要求：
1、每个投标单位，只允许法定代表人或授权委托人（必须随身携带授权委托书原件）进入开标现场，进场必须随身携带身份证。
2、各个投标单位进入开标现场的人员必须服从招标人及招标监督人员的管理，在规定的地点时间全程参与开标。如在规定的地点时间，投标人未能到场，则视为自动放弃投标资格。如在开标结果宣布之前投标人擅自离开开标现场的，停止其在南通市城市建设工程管理中心的投标资格一年。
3、开标现场递交投标文件时，投标单位必须按照招标人要求填写法定代表人或授权委托人联系电话，并确保通讯畅通，否则后果自负。
资格审查简明汇总表
	序号
	项目内容
	合格条件
	投标申请人具备

的条件或说明

	1
	法人授权委托书
	①必须盖单位公章以及法定代表人印章
②法人授权委托书必须有效
	开标现场须随身携带且与身份证同时提交给招标人进行核验

	2
	项目负责人委任书
	按照附表格式要求填写
	按照固定格式填写

	3
	投标保证金
	从企业的法人基本存款帐户足额汇出
	按照招标文件规定

	4
	企业法人营业执照
	工商行政管理部门颁发的法人营业执照
	企业营业执照（副本）

	5
	企业资质类别等级
	城市园林绿化二级及以上资质
	有效企业资质证书（副本）

	6
	拟派项目负责人资格
	详见公告
	专业技术职称证书、学历证明、工作经历证明等

	7
	拟派项目负责人为投标企业正式人员 
	投标企业所在地社保机构出具的由企业为拟派建造师缴纳的2016年08月-2017年01月的社会保险缴费记录或有效证明及签订的有效劳动合同。
	①养老保险缴费花名册上体现该人姓名
②劳动合同（合同时间必须有效）

	8
	拟派项目负责人承担过类似业绩
	详见公告
	提供中标通知书、施工合同协议书和竣工验收证明

	9
	企业承担过类似业绩
	详见公告
	提供中标通知书、施工合同协议书和竣工验收证明

	10
	拟派项目负责人要求无在建工程。
	拟派建造师无在建工程，必须满足下列条件之一：

a、项目负责人是非变更后无在建工程的。

b.项目负责人是变更后无在建工程的,并且：原合同工期已满且变更备案之日已满6个月；或者，因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含）的，承包人凭发包人及其现场负责人发出的停工通知、项目所在地工程质量或安全或市场管理机构核实的停工证明，向原合同备案部门办理解除项目负责人锁定的备案事宜。

c.项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况。
	承诺书，按照固定格式填写。

	11
	财务状况
	财务状况良好
	由会计师事务所出具的企业近两个年度的财务审计报告或开户银行资信证明

	12
	其他材料
	企业及拟派项目负责人无行贿犯罪证明

	13
	备注：上述序号1-12原件扫描后上传至网上招投标系统，要求资审材料上传原件的扫描件字迹清晰，否则投标人承担由此带来的一切后果。投标文件内容必须真实，如果提供虚假材料的，投标保证金不予退还，并且在相关网站进行公示，取消其以后在城建中心或城建集团的投标资格。
资格审查函的封面、格式、版面制式及相关内容的要求均在第七章“投标文件格式”提供统一格式，投标人应当遵照执行，可以自行扩展，但不能随意删减。
说明：该表式为评审条件的简明汇总，属于必要非充分条件，主要用于评委现场评标时使用，投标人将上述重要信息提取后便于评委快捷查阅和评定。


第三章  建设工程施工合同

（GF—2013—0201）

住房和城乡建设部
  国家工商行政管理总局
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
1.工程名称：       。
2.工程地点：       。
3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。

5.工程内容：       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：

   
 。

   二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准

工程质量符合合格标准。

    四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：
 人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               (¥          元)； 

（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：
人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：   单价合同           。

    五、项目负责人
承包人项目负责人：            。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点

本合同在  南通市城市建设工程管理中心  签订。

    十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效

本合同自   经
双方法定代表人签字并加盖公章后  生效。

    十三、合同份数

本合同一式 十四 份，均具有同等法律效力，发包人执 八 份，承包人执 六 份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：           

地  址：       地  址：        
邮政编码：        邮政编码：   
法定代表人：             法定代表人：             
委托代理人：             委托代理人：             
电  话：     电  话：     
传  真：     传  真：     
电子信箱：                   电子信箱：   
开户银行：     开户银行：   
账  号：          账  号：     
第二部分 通用合同条款

此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF-2013-0201）中《第二部分  通用条款》

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：合同履行中，双方洽谈或变更的书面补充协议、会议纪要等 。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：   /    。

1.1.3.9 永久占地包括：            /           。

1.1.3.10 临时占地包括：             /         。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、七部委第12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委第30号令、《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》、江苏省以及南通市现行的法规、制度、办法等文件。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：中华人民共和国建设部颁发的有关标准、规范及省、市有关规定，当对同一问题各种规定或与合同文件要求产生不一致时，以国家、行业或当地颁布的技术标准、规范、规定或合同文件中要求严格、标准高者为准。

南通市建设局 财政局 城管局关于印发《南通市园林绿化管养经费供给及管护工作考核试行办法》（通财建[2011]143号）、南通市城乡建设局关于印发《南通市园林绿化工程施工质量验收规范（试行）》的通知（通建规[2011]76号）、南通城市建设集团关于印发《南通城市建设集团有限公司绿化事业部工程缺陷责任期养护考核办法本》的通知（通城建集[2015]143号）、南通市大气污染防治联席会议办公室文件《关于印发南通市2014年度大气污染防治工作任务的通知》（通大气办[2014]4号）等现行规范、标准、办法、指南及设计要求进行检查验收。园林绿化工程质量按《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）、《城市绿化和园林绿地用植物材料——木本苗》（CJ/T34）及设计文件的要求进行检查验收，等级评定园林绿化工程按《江苏省园林绿化工程质量评定标准（试行）》、建筑工程按《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）进行。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：       /        ；

发包人提供国外标准、规范的份数：          /           ；

发包人提供国外标准、规范的名称：          /           。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

                                                       。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）本合同专用条款；（4）招标文件及答疑；（5）本合同通用条款；（6）技术标准、规范及有关技术文件；（7）图纸；（8）投标函及投标函附录；（9）已标价工程量清单；（10）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前7天；

发包人向承包人提供图纸的数量：伍套 ；

发包人向承包人提供图纸的内容：设计施工图（含设计变更）  。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程进度计划、人员、机械、材料安排计划、月度工程量计量表、月度变更价款汇总表等 ；

承包人提供的文件的期限、数量为：每周三下午2:00前提供下周计划及本周完成情况统计报表，每月底提供下月工程进度计划、每月初提供上月完成工程量计量表、上月工程变更价款报告汇总及上月完成工程量的价款汇总（均一式三份）给监理机构；

承包人提供的文件的形式为：书面以及电子版；

发包（监理）人审批承包人文件的期限：       /。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：    /   。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：南通市城市建设工程管理中心；

发包人指定的接收人为：发包人代表。

承包人接收文件的地点：工地项目部项目负责人办公室；

承包人指定的接收人为：项目负责人 。

监理人接收文件的地点：工地项目监理部总监理工程师办公室；

监理人指定的接收人为：总监理工程师。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人全权负责，费用已在合同总价中。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以道路红线为界  。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人自行解决，相关费用均已包含在合同总价中。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：     /     。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： / 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：     /     。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担，费用已包含在合同价中 。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：     是   。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：   超过±15%      。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：主要承担该项目的现场实施、竣工验收、工程结（决）算、资料归档、工程移交等各阶段建设单位应负责的相关事务，并配合完成项目前期的相关工作 。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：根据拆迁进度情况适时移交  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 

（1）施工水源、通讯线路由承包人自行解决，费用已在合同价中。

（2）场外有公用道路可用，场内道路以及因施工需要必须切断的公共道路的改道均由承包人自行解决，费用已在合同价中。

（3）地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木由承包人保护，费用已在合同价中。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：本工程使用南通市财政资金建设，因此不提供资金来源证明 。

发包人是否提供支付担保：不提供  。

发包人提供支付担保的形式：       /          。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容： 按《建设工程文件归档规范》（GB/T50328-2014）、建设部建城[2002]221号文关于《市政基础设施工程施工技术文件管理规定》以及南通市档案馆的要求（详细请登录www.ntcjdag.com）向发包人提交经总监理工程师审核认可的工程竣工报告和完整的竣工资料3套 。

承包人需要提交的竣工资料形式要求和套数： 书面和电子（刻录于可擦写光盘）各 3套 。
承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工验收合格后28天内，逾期扣罚合同价的0.5%且不少于2万元 。

（10）承包人应履行的其他义务：

①承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人必须在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、孔洞口、桥梁口、基坑边沿等危险部位，设置明显的安全警示标志和必要的安全防护设施。安全警示标志和防护设施必须符合国家标准。如发生安全事故，责任概由承包人承担；

②施工场地交通、海事、航道、水利、环卫、施工噪音管理、安全监督等手续由

承包人负责到有关部门办理；

③已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：对已完工程成品正式移交接管单位前，由承包人负责保护、保洁，费用自理；

④碰到地下管线及邻近建筑物、古树名木等，要求承包人严格按有关部门的要求采取措施进行保护，如发生损坏，所有损失由承包人承担。

⑤施工场地清洁卫生的要求：施工现场材料堆放要整齐，并有遮盖，不得扬尘，机械停放有序，符合清洁卫生要求；

⑥承包人在施工现场应设置有关标语、标牌，做好安全文明施工工作，树立企业形象，主动接受社会监督；

⑦施工期间要求承包人执行《南通市市区扬尘污染防治管理办法》（通政规〔2013〕2号），并编制专项施工组织设计，经发包人、监理认可后实施。
3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：（由承包人填写）   。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：  不少于25天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：   / 。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 每发现一次扣罚合同价的0.01%且不少于1000元。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：除责令停工整改外，并扣罚合同价的1%，同时发包人将依照《全国建筑市场注册执业人员不良行为记录认定标准》（建办市[2011]38号）和《建筑市场诚信行为信息管理办法》（建市[2007]9号）的要求，视情节可登录全国建筑市场诚信信息平台报送注册执业人员不良行为信息 。

    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：除责令更换外，另每次扣罚合同价的5%。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：   /   。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：除责令撤换外，另每人每次扣罚合同价的1%  。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： / 。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每人扣罚合同价的0.5%。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每发现一人次扣罚合同价的0.005%  。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：除《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令2004年第124号）、《关于修改<房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法>的决定》（建设部令2014年第19号）文件中规定的允许分包的工程外，其它工程一律禁止分包。
主体结构、关键性工作的范围：/。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令2004年第124号）、《关于修改<房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法>的决定》（建设部令2014年第19号）文件中规定允许分包的专业工程  。
其他关于分包的约定：承包人分包工程必须经发包人批准，不得隐瞒实际情况，否则，一经查出，发包人有权解除本合同，完成的工程量不予结算，所造成的责任与损失均由承包人承担，并经政府有关部门认定后，将严格按照国家有关法律、法规和政府的有关规定给予处罚，给发包人造成经济损失时，承包人承担全额赔偿责任 。

发包人对分包工程的上述批准行为，仅作为发包人对确定工程分包人采取的监督措施，不构成发包人与分包人建立合同关系的事实和后果。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：     /         。
3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： /  。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  是  。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的约定：

（1）承包人提供履约担保的形式：银行转账或银行保函；

（2）承包人承诺设立质量履约保证金  万元、安全履约保证金  万元、工期履约保证金  万元、竣工结算资料履约保证金   万元、突发公共事件应急管理履约保证金  万元；

本工程还设立突发公共事件应急管理履约保证金，由中标人在签订施工合同前按照中标总价的0.5%以银行转帐的方式缴纳至指定账户。突发公共事件应急管理内容主要包含：发包人接收来自数字化城市管理热线12319、政府服务热线12345、城建服务热线83531111以及市长信箱、市民来函来电等施工区域现场涉及安全、文明施工、环境保护和卫生保洁、设施维修等方面的举报投诉等，承包人应当在施工和质量缺陷责任期内按照发包人或在相关部门指令下于限定的时间内完成指定整改的任务并按要求做好回复和档案记录工作。未能按照要求及时整改且未说明理由的，每次扣罚突发公共事件应急管理履约保证金的5-10%。
（3）履约保证金退还的必要非充分条件：a）工期保证金：承包人按期完工、竣工验收合格的予以退还，若因承包人原因不能按协议书约定的工期完工的，工期每延误一天，扣罚合同价的万分之五，并且工期履约保证金不予退回；b）安全履约保证金：工程竣工验收合格并在移交之日前，未发生安全伤亡事故的予以退还，如发生安全伤亡事故的，视情节扣罚合同价的0.1%~1.5%；c）竣工结算资料保证金：承包人应在预验收后28日内向监理机构提交符合要求的完整的竣工结算资料, 如能按期提交的予以退还，若不能按期提交的，除限期提交外，竣工结算资料履约保证金不予退还； d）质量保证金：竣工验收合格后
退还，若因承包人原因工程质量达不到合格的，除责令返工至合格、质量履约保证金不予退还外，并扣罚结算总价的5%，e）突发公共事件应急管理履约保证金：待工程质量缺陷责任期满后进行结算并退还余额。

履约保证金的退还均不计息。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  详见《委托监理合同》  。

关于监理人的监理权限：  详见授权委托说明     。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  由监理人自行解决，费用由其自行承担（特殊工程另行商议） 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；
（2）                                   。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：     /     。

关于工程奖项的约定：      /      。
5.2 质量要求
5.2.2 发包人对承包人所采购材料设备的要求：

本工程的所有材料，均由承包人按设计文件及规范要求自行采购和保管，并保证产品质保书或出厂合格证齐全；承包人承诺严格执行国家《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规以及江苏省建设厅的相关规定，按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料进行有关必要的检验或试验，合格后方可使用。

承包人必须在监理人现场见证的情况下取样、封样和送样，样品须送至发包人指定的试验检测机构进行检测，否则不予认可。发包人根据检测机构的试验合格报告，支付一次检测费用；试验不合格的，检验或试验费用由承包人承担 。

承包人根据规范和合同约定进行的上述检测，与发包人对工程质量的检测不应混同，做到独立、平行检测，各自履行自己的义务。

承包人必须对所有进场材料（如有甲供，包括甲供材料）按规定严格把关，如因材料问题出现质量或安全事故，或者由材料问题引发的其它质量或安全事故，概由承包人负全责，并赔偿发包人全部损失。

发包人或监理人对材料检测结果的认可，只是履行监督的形式审查，不得理解为对本合同义务的修改或变更，也并不减轻或免除承包人的任何责任和义务。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：未经监理批准，工程的任何部位都不能覆盖，在得到监理的书面认可后方可覆盖。
监理人不能按时进行检查时，应提前 / 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： / 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律法规采取安全措施组织施工，并对施工现场的安全生产负总责。如发生事故，责任概由承包人承担。

承包人在工地现场必须配备专职安全员，安全员应当经建设局或者其他有关部门考核合格后方可任职。　

承包人在施工组织设计中必须编制专项安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师审核签字后实施，由专职安全员进行现场监督：基坑支护与降水工程；土方开挖工程；模板工程；起重吊装工程；脚手架工程；拆除、爆破工程；国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。承包人应严格执行《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质[2009]87号）及《南通市市本级城建工程安全文明施工管理办法（试行）》（通城建指[2011]6号）。

工程施工前，承包人负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出书面交底及详细说明，并由双方签字确认。

承包人使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验，经监理工程师审查签字确认后方可使用。

特种作业人员必须持证上岗，监理人可以随时检查。
承包人对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。承包人应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。

承包人应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。

本工程生活区和办公区如果采用活动板房搭设的，须严格执行《建设工程施工现场消防安全技术规范》以及南通市建设安全生产监督站《关于加强建设工程施工现场活动板房安全管理的通知》（通建安监[2011]17号）等规定，其中板材及顶棚的夹芯材料必须全部采用不燃材料，并送检测机构进行燃烧性能检测，达到不燃级别方可使用。该材料的检测由承包人自行委托，费用已在合同价中。
在施工期间，由于承包人原因造成的任何事故，承包人须承担全部责任以及由此引起的一切损失，发包人不承担任何责任。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：由承包人负责建立施工现场的治安联防组，落实并实施施工场地的治安保卫工作，并对此负全责。发包人可不定期对其治安保卫工作进行监督检查。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人具体负责编制施工场地治安管理计划，制定应对突发治安事件的紧急预案，在开工前7天提供，并应得到发包人和监理方的认可。
前述发包人对承包人治安计划的认可及对其施工现场治安保卫工作的监督，不得理解为对本合同约定的变更，也不得减轻或免除承包人的任何责任和义务  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：        /           。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：开工后28天内预付安全文明施工费基本费的50%；其余部分与进度款同期支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： / 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：      /      。

发包人委托的监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 7天内 。
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人委托的监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 7天内。
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7天内提交。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：在辖区政府完成征地拆迁后 。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：     /     。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成承包人未能在计划开工日期之日起 另行协商 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限 / 。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：   /   
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

因承包人原因不能按协议书约定的工期竣工的，工期每延误一天，扣罚合同价的万分之五，并且工期履约保证金不予退还。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：    /    。

因发包人原因导致的工期延误承包人自愿放弃索赔权利。
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：     /    。
7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）             ；

（2）                                           ；

（3）                                           。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  不设提前竣工奖  。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：     /     。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  /  。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人自行修建，费用已在合同价中（包括临时占地费） 。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  /   。 

施工现场需要配备的试验设备：  /          。

施工现场需要具备的其他试验条件：     /      。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：   /    。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：       /        
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 
1) 因非承包人原因引起分部分项工程量发生变化或因工程变更引起已标价工程量清单项目发生变化，且已标价工程量清单中有相同清单项目的，按下列规定调整价款。

Ⅰ、定义

S—调整后的某一分部分项工程费结算价

Q1—最终完成的工程量

Q0—招标工程量清单中列出的工程量

P0—承包人在工程量清单中填报的综合单价

P2—招标控制价中对应于P0的综合单价(如招标控制价中出现共认的明显错误的综合单价时，可按招标控制价编制原则进行修正)

L—总价浮动率，计算公式如下： 

L=（1-中标总价÷招标控制价）×100%，式中的中标总价和招标控制价均应扣除暂列金额、暂估价、甲供材料费及其相应的税费。

L1—清单项目综合单价浮动率（1- P0÷ P2）×100%

Ⅱ、变更价款调整方法：

a）当工程量变化在±15%幅度以内（含±15%）时，S= Q1×P0；

b）当工程量变化幅度超过±15%，且L+5%≥L1≥L-5%范围内时，S= Q1×P0； 

c）当工程量增加幅度超过15%，且L1＞L+5%或L1＜L-5%时，按以下原则进行结算：

①当P0＞P2×(1-（L-5%)）时，S=1.15Q0 ×P0 +( Q1-1.15Q0) ×P2×(1-L)；

②当P0＜P2×(1-（L+5%)）时，S=1.15Q0 ×P0 +( Q1-1.15Q0) ×P0(即S= Q1×P0)。

d）当工程量减少幅度超过15%或项目取消，且L1＞L+5%或L1＜L-5%时，按以下原则进行结算：

①当P0＞P2×(1-（L-5%)）时，S=0.85Q0 ×P0 +（Q1-0.85Q0）×P0(即S= Q1×P0)；

②当P0＜P2×(1-（L+5%)）时，S=0.85Q0 ×P0 +（Q1-0.85Q0）×P2×(1-L)。
2)因工程变更引起新的工程量清单项目发生变化时，已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可参照类似清单项目的综合单价进行调整。

3)招标人提供的工程量清单漏项或清单项目特征描述与施工图（含设计变更）不符或设计变更引起新的工程量清单项目时，已标价工程量清单中没有适用也没有类似于清单项目的，其相应新增综合单价由承包人按招标控制价编制的原则提出，并原则上依据中标价（扣除暂列金额、暂估价、甲供材料费和不可竞争费）相对招标控制价（扣除暂列金额、暂估价、甲供材料费和不可竞争费）的浮动率浮动，经监理工程师审核报发包人认可后作为结算的依据。

计算新增综合单价时，《南通建设工程造价信息》中无指导价的材料，在施工前，由承包人向监理、发包人提交需认价材料的品种、规格、数量表，由发包人根据规模确定认价方式（公开招标、内部招标比价、市场询价比价）并进行认价，所有认价过程资料及时存档，在报送结算时一并报审计部门。若施工单位擅自先行施工，结算时该材料按零单价处理。
由发包人约请南通市财政局、审计局、建设局、造价处等单位参加并认可的经比质比价采购的材料价格或项目综合单价不再下浮。

4)由于承包人遗漏招标文件指定的工程量，实施时，如果该工程量减少，按新增综合单价原则进行调减；如果该工程量增加，则按零单价结算。

5)因非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费应按下列原则调整：

总价措施项目的措施费仍按投标人投标时的费率进行调整；总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整；

单价措施项目的措施费发生关联变化时，按2014年江苏省计价表规定组价的措施项目按原组价方法调整，未按2014年江苏省计价表规定组价的措施项目按投标人投标时价格折算成费率调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。

工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行。

 如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。

结算时，除上述原因引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。

6)工程结算总价为经监理机构审核通过报发包人认可的工程总价，最终结果以南通市审计局审计审定数为准。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：                    。

发包人审批承包人合理化建议的期限：                    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： /   。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 暂列金额主要用于可能产生的工程量变更和补充等。暂列金额待中标的施工单位进场摸清情况后，编制出实施方案及预算，并按《南通市城建工程建设管理手册》履行报批程序后方可使用 。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  是 。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：    ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：                        
专用合同条款
①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过    %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过    %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过    %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过    %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：
按照通建价[2016]22号《关于建筑业实施营改增后进一步明确建设工程材料价格风险控制及价差调整计算方法的通知》执行。因发包人原因造成工期延误的，延误期间发生的主材单价涨跌差额由发包人承担或受益；因承包人原因造成工期延误的，延误期间发生的主材单价上涨差额由承包人承担，下跌差额由发包人受益。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：
1）根据通建价[2016]22号《关于建筑业实施营改增后进一步明确建设工程材料价格风险控制及价差调整计算方法的通知》，工程施工期间主要建筑材料价格上涨或下跌幅度在5%以内（含5%）部分的价格风险。
2）因承包人原因导致的工期延误所造成的相关风险。
风险费用的计算方法：按照通建价[2016]22号《关于建筑业实施营改增后进一步明确建设工程材料价格风险控制及价差调整计算方法的通知》执行。其中的合同工程基准日是指2017年《南通建设工程造价信息》第02期指导价。
风险范围以外合同价格的调整方法：
1）材料价格方面:按照通建价[2016]22号《关于建筑业实施营改增后进一步明确建设工程材料价格风险控制及价差调整计算方法的通知》执行。因发包人原因造成工期延误的，延误期间发生的主材单价涨跌差额由发包人承担或受益；因承包人原因造成工期延误的，延误期间发生的主材单价上涨差额由承包人承担，下跌差额由发包人受益。

2) 人工工资价格方面:按照通建价[2015]10号《关于发布南通市建设工程人工工资指导价动态管理实施细则的通知》调整。对于文件第四条第3款中的“相应人工消耗量”的取值明确为：当承包人投标时的相应人工消耗量低于定额消耗量时，取承包人投标时的相应人工消耗量；当承包人投标时的相应人工消耗量高于定额消耗量时取定额消耗量。因发包人原因造成工期延误的，延误期间发生的人工单价涨跌差额由发包人承担或受益；因承包人原因造成工期延误的，延误期间发生的人工单价上涨差额由承包人承担，下跌差额由发包人受益。
国家法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价的，应按省级或行业建设部门或其授权的工程造价管理机构发布的文件调整合同价款。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：                      。

风险费用的计算方法：        。

风险范围以外合同价格的调整方法：      。

3、其他价格方式：                        。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 本工程不设预付款。

预付款支付期限：         /         。

预付款扣回的方式：            /        。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：        /       。

预付款担保的形式为：           /         。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按照2014年版江苏省各专业计价定额、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）以及现行工程所在地省市有关计价文件规定执行。
12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：           /           。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  每月初提供上月完成工程量计量表、上月工程变更价款报告汇总及上月完成工程量的价款汇总（均一式三份）给监理机构，其余按通用条款  。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：               /            。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：           /        。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：         /          。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：
（1）工程全部完工、竣工验收合格后30个工作日内付至合同价（扣除暂列金额，下同）的40%；

（2）自竣工验收合格之日起一年后的30个工作日内付至审计审定价的70%（如审计审定价未出具的以合同价为计价基础，下同）；

（3）自竣工验收合格之日起二年后的30个工作日内，根据决算审计报告结清余款（如审计核定单未出具的，付至合同价的90%；如出具了审计核定单的，付至审计审定价的95%，余款待决算审计报告发出后结清）。

以上工程款的支付不计息。

每次付款前，由承包人按建设局文件规定，填写资金拨付申请报表交发包人汇总向建设局上报，待批准后由财政部门集中付款。按规定付款后民工工资概与建设单位无关。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：     /       。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：每次付款前，由承包人按建设局文件规定，填写资金拨付申请报表交发包人汇总向建设局上报，待批准后集中付款。按规定付款后民工工资概与建设单位无关 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：      /     。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：         /       。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：     /     。

（2）发包人支付进度款的期限： 由发包人代表及时申报 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 发包人使用财政资金，按财政资金监管程序支付，不设违约金 。
12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：    /    。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /     。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   /   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    /   小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：
（3）竣工验收合格的，发包人应签发工程接收证书，时间以接管单位的接收日期为准。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  发包人不支付违约金    。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：以接管单位的接收日期为准。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 发包人不支付违约金 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：   /   。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  /   。
（1）单机无负荷试车费用由                     承担；

（2）无负荷联动试车费用由                     承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：                           。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：承包人须在工程竣工验收后28天内拆除现场所有临时设施。包括所有的地坪、建筑垃圾及剩余材料全部清运出现场的费用。清理标准应得到发包人认可，否则，如发生相关费用则由发包人按实际发生费用的2倍及以上在工程结算价款中扣除。环卫等部门预收保证金由承包人负责清退 。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：        /          。

竣工结算申请单应包括的内容： 承包人应在工程通过监理预验收后28日内向监理机构递交符合要求的竣工结算报告及完整的结算资料3套，监理机构收到承包人符合要求的结算资料28天内进行核实。
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 南通市审计局开具审计核定单后60个工作日内 。
发包人完成竣工付款的期限：  南通市审计局开具审计核定单后90个工作日内  。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  /  。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  4份 。
承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷责任期满且南通市审计局开具审计核定单后30个工作日内  。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 60个工作日 。
（2）发包人完成支付的期限： 30个工作日 。
15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 24个月 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：         /        ； 

（2）  5  %的工程款；

（3）其他方式:                /                   。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 （2）种方式： 

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:               /                 。

关于质量保证金的补充约定：            /            。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：    /   。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 2小时 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：           /        。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  免 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：免。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：免 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：        /        。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：免 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：免 。

（7）其他：               /                  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同，但发包人不承担违约责任和任何费用。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）因承包人自身的原因，未能兑现其投标时承诺条件或工程质量较差，或其工期进度严重脱节的。
（2）承包人（含承包人的相关人员）在工程实施中不守法经营，被纪检部门查实存在违纪行为的或被司法机关查实认定有犯罪行为的。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人将本工程转包或违法分包的，一经发现，取消承包人的施工资格，已完工程量不予结算，同时发包人将依照《建筑市场诚信行为信息管理办法》（建市[2007]9号）的要求，视情节可登录全国建筑市场诚信信息平台予以公布；
（2）承包人采购和使用不合格材料和工程设备的，除责令整改外，发包人将依照《全国建筑市场注册执业人员不良行为记录认定标准》（建办市[2011]38号），视情节可报送注册执业人员不良行为信息；

（3）因承包人自身的原因，未能兑现其投标时承诺条件或工程质量较差，或其工期进度严重脱节时，发包人报市建设行政主管部门同意后有权终止合同，并且，已完成的合格产品有效工程量只按50%计量结算；
（4）承包人在工程实施中必须守法经营。如承包人（含承包人的相关人员）被纪检部门查实存在违纪行为的，发包人将扣减承包人合同额的1%作为违约金；如果承包人（含承包人的相关人员）被司法机关查实认定有犯罪行为的，甲方将扣减乙方合同额的2%作为违约金。同时发包人将依照《建筑市场诚信行为信息管理办法》（建市[2007]9号）的要求，视情节可登录全国建筑市场诚信信息平台予以公布；
（5）因承包人履行本合同的行为引发其与第三人发生纠纷，导致发包人受牵连被诉讼的，视为承包人对发包人的违约，发包人因此所受的损失，包括但不限于诉讼费、仲裁费、执行费、律师费等直接损失，由承包人承担，发包人有权在承包人的结余工程款、履约保证金中直接扣除。如工程款不够扣除的，作为承包人对发包人的债务，承包人应当在损失发生后的30日内支付给发包人。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：因承包人自身的原因，未能兑现其投标时承诺条件或工程质量较差，或其工期进度严重脱节的 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  /  。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   /  。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 另行商议天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 建筑工程一切险或安装工程一切险，由承包人投保，费用已在合同价中如不办理，一切责任由承包人自行负责。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人要为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是 。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：      /     。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /  。  

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：              /              。
选定争议评审员的期限：              /                。

争议评审小组成员的报酬承担方式：          /          。

其他事项的约定：             /              。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：          /           。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （1） 种方式解决：

（1）向  南通  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向         /          人民法院起诉。

21补充条款

21.1在本工程竣工前，承包人在投标书中所安排的项目负责人、技术负责人、施工员、质检员、安全员不得参与其他工程的投标报名，项目部的所有人员不得到其他工程兼职，否则，一经发现，视作违约，按每发现一人次扣罚合同价的0.05%处理，情节严重的，发包人可终止合同，承包人承担一切责任和损失。
21.2承包人承诺投标书中的项目技术负责人不更换，若要更换，必须经发包人批准，并自愿接受扣罚合同价的0.5%的处理；投标书中的五大员保证不更换，若要更换，必须经发包人批准，并自愿接受扣罚合同价的0.2%的处理。特殊情况除外。

21.3承包人承诺在本工程竣工前，项目负责人、技术负责人及五大员、测量工程师坚守本工程，并且每个月的出勤天数不少于25天，由总监理工程师负责对其考勤，若发现项目负责人、技术负责人出勤天数少于25天，愿按每少出勤1天罚款合同价0.01%处理；若发现质检员、施工员、材料员、安全员、测量工程师出勤天数少于25天，愿按每少出勤1人天罚款合同价0.005%处理。经建设单位批准的除外。
21.4承包人承诺：①对施工过程中遇到的、征地拆迁以外的其他所有前期问题，均由承包人自行解决，费用已包含在承包人的投标总价中；②因施工需要，需临时租用土地的，由承包人自行解决，费用已包含在承包人的投标总价中；③施工中涉及的水利部门的一切手续由承包人办理，该费用一次性包死，并且已包含在承包人的投标总价中。④设计图纸中道路结构层的配合比为建议配合比，投标人应自行考虑是否需要调整，实际配合比由中标人根据设计规定的无侧限抗压强度、压实度及采购的原材料等因素试验确定后报设计监理建设单位批准后实施，若需调整费用，则应包含在中标人的投标总价中。结算时不因配合比变化而调整单价。施工中所有涉及生产环节的混凝土、砂浆的配合比试验及所有原材料及试压块等所有自检需要的全部试验由承包人负责，该费用一次性包死列入其他项目清单中，投标人计入投标总价中。
21.5承包人承诺做到交通组织有序，文明施工。
21.6由于承包人原因而引起的监理人所增加的额外工作报酬和附加工作报酬,由发包人从承包人应得的工程款中扣下支付给监理人。

21.7承包人承诺在本工程施工过程中，保证做到文明、安全施工，并遵守《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）。如果本工程施工工地在发包人组织的市政工程安全文明工地检查评比中，被评为不合格工地的，按每有一次扣罚2万元处理；如被通报批评的，每被通报批评一次，视严重程度最多扣罚合同价的2%，累计被通报批评三次的，发包人报建设局同意后有权终止合同，所有损失由承包人承担。
21.8承包人在施工过程中，不论以何种形式被检查发现偷工减料、以次充好或工程存在严重质量问题的，每发现一次扣罚合同价款的2%。

21.9在上述21.7和21.8条规定中，承包人每发生一次，视其严重程度，记录为不良记录。每有一次不良记录，限制其参与发包人组织的城建工程投标一年以上，直至永久限制。

21.10承包人承诺服从质量监督部门的监督，并按照《关于加强南通市市政基础设施工程质量监督管理暂行办法》执行。

21.11工程通过竣工验收后承包人必须对所种植的绿化苗木按照通财建[2011]143号中的二级养护质量标准养护一年。养护时必须符合相关的养护规范或养护要求，同时做好养护记录，监理机构可随时进行检查，中标人不得拒绝。检查时如发现未按相关要求进行养护的，除责令改正外，每发现一次，给予1000～2000元的处罚。
21.12承包人承诺服从南通市城乡建设局和南通市城市建设工程管理中心颁发的各项管理文件，有关规定请自行在www.ntszjs.com“政策文件”栏下载相关文件。相关文件一旦在上述网站上发布，即视为发包人对承包人完成了文件送达。

21.13本工程的质量保证体系健全。如果本工程工地在市建设局组织的市政工程（园林绿化）质量检查中，被通报批评一次给予2000～5000元的处罚，累计被通报批评三次的，建设单位报建设局同意后有权终止合同，所有损失由中标施工单位承担，并且，已完成的有效工程量只按50％计量结算。
21.14本工程质量按《城市绿化工程施工及验收规范》（CJJ/T82-99）、《城市绿化和园林绿地用植物材料——木本苗》（CJ/T34）及设计文件的要求进行检查验收，等级评定园林绿化工程按《江苏省园林绿化工程质量评定标准（试行）》、建筑工程按《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）、《南通市园林绿化工程施工质量验收规范》、《南通市园林绿化工程竣工验收与缺陷责任期考核管理规程（试行） 通建规[2011]90号》及相关规定要求进行。

21.15承包人承诺严格执行《苏建质（2004）372号文 关于改变我省建设工程质量见证取样检测委托方有关事项的通知》（用于发包人对工程质量的检测）。承包人的自检检测应与发包人对工程质量的检测分开，做到独立、平行检测。

21.16本工程不得转包和违法分包，否则一经发现，取消承包人的施工资格，已完工程量不予结算。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：园林绿化工程养护、维护协议
附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人主要施工管理人员表
附件6：暂估价一览表 

附件1：

承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：

发包人供应材料设备一览表

	序号
	  材料、

设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3：    

园林绿化工程养护、维护协议
甲方：南通市城市建设工程管理中心

乙方：                          

为保证对                 （工程名称）在一年缺陷责任期内进行正常养护、维护，甲乙双方协商一致签订园林绿化工程养护、维护协议。乙方在工程竣工验收通过后一年缺陷责任期内按照有关管理规定及双方约定承担工程的养护、维护责任。

一、甲方职责

1．按照工程施工合同约定的工程款支付方式、金额和时间支付工程款。

2．工程养护、维护期间，甲方按照通建规[2011]90号文件精神，会同本工程的施工监理单位采取每月检查与随机抽查、巡查相结合的检查方式对养护、维护质量进行检查考核。

3．如乙方养护、维护不到位，甲方应会同监理单位书面通知乙方及时派人养护、维护。

4．如乙方接到书面通知的24小时内仍不派人养护、维护，甲方可直接委托其他人养护、维护，所发生的一切费用从乙方应得的费用中扣除并按实支付给直接委托的养护、维护人。

二、乙方职责

1．在工程竣工验收通过后一年缺陷责任期内落实专人养护、维护，并对所种植的绿化苗木按照通财建[2011]143号文中的二级养护质量标准养护一年。

2．乙方应根据养护规范及时进行养护、维护。

3．重要节、假日或政府重大活动期间，乙方应加强养护、维护管理，保证合同工程范围内工程的养护、维护工作到位，满足各项活动要求。

4．乙方应按有关养护要求建立养护、维护台帐，参加甲方及监理单位进行的月检查活动，对月检查情况予以确认，并对存在的问题按要求进行整改。

5．发生紧急抢修事故（如大风刮倒树木影响交通等），乙方接到事故通知后，应在3小时内到达事故现场抢修；如在3小时内不能到达事故现场进行抢修，甲方可直接委托他人抢修，所需一切费用从乙方应得的费用中扣除，并按实支付给直接委托的抢修单位。

6．如乙方养护、维护不到位，并在接到监理单位书面通知的24小时内仍不派人进行养护、维护，则应按实支付相关费用给甲方直接委托的养护、维护人。

三、其它

乙方若养护、维护工作不到位，受到建设主管部门、政府及新闻媒体批评曝光的，甲方将对乙方的不良行为进行登记，并报上级有关部门备案。

本合同双方约定经双方代表签字并加盖公章后生效。

发  包  人：（公章）                   承  包  人：（公章）

法定代表人：(签盖)                     法定代表人：(签盖)
业主代表 ：                            委托代理人：

年  月  日                            年  月  日 

附件4：

主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：

承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	质量员
	
	
	
	

	施工员
	
	
	
	

	安全员
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件6 ：

11-1：材料暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


11-2：工程设备暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


11-3：专业工程暂估价表

	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：


第四章  工程建设标准

一、本工程采用的计价规范

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；

3、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）；

4、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）。

5、现行有关文件规定。
二、本工程采用的技术规范

中华人民共和国建设部颁发的有关标准、规范及省、市有关规定，当对同一问题各种规定或与合同文件要求产生不一致时，以国家、行业或当地颁布的技术标准、规范、规定或合同文件中要求严格、标准高者为准。

南通市建设局 财政局 城管局关于印发《南通市园林绿化管养经费供给及管护工作考核试行办法》（通财建[2011]143号）、南通城市建设集团关于印发《南通城市建设集团有限公司绿化事业部工程缺陷责任期养护考核办法本》的通知（通城建集[2015]143号）、南通市城乡建设局关于印发《南通市园林绿化工程施工质量验收规范（试行）》的通知（通建规[2011]76号）、南通市园林绿化管理处《园林绿化工程施工项目部、监理部人员管理办法》（通园绿[2013]15号）、南通市大气污染防治联席会议办公室文件《关于印发南通市2014年度大气污染防治工作任务的通知》（通大气办[2014]4号）等现行规范、标准、办法、指南及设计要求进行检查验收。园林绿化工程质量按《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）、《城市绿化和园林绿地用植物材料——木本苗》（CJ/T34）及设计文件的要求进行检查验收，等级评定园林绿化工程按《江苏省园林绿化工程质量评定标准（试行）》、建筑工程按《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）进行。
三、本工程对施工工艺的特殊要求          /            

第五章  图纸、技术资料及附件

（本章内容可从南通工程建设网下载电子文件）
一、施工图（电子文件，PDF格式）。
二、工程量清单
三、招标文件 一份
第六章  工程量清单

（本章内容请凭CA锁登录南通市工程建设网（www.ntcetc.cn）点击“网上招投标”或“网上申报—网上招投标会员系统”下载。）

第七章  投标文件格式

一、资格审查函封面：

             工程施工招标
资格审查函
工程名称、标段名称：                        

投标申请人：                    （盖章）    

法定代表或其委托代理人：  （签字或盖章）    

  地址：                                      

联系人：                                    
联系电话：                                  
日期：           年           月           日
0H0H0H资格审查材料

	（一）法定代表人身份证明

    投标人单位名称：                                
投标人单位地址：                                
姓名：                  性别：                  
年龄：                  职务：                  
   系                  （投标人单位名称）的法定代表人。
特此证明。
投标人：           （盖单位章）
                                           日　期：               
 


（二）授权委托书

  本人                  （姓名）系                  （投标人单位名称）的法定代表人，现委托                   （姓名）（身份证号：                   ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                  （项目名称）施工投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                   。
代理人无转委托权。
代　理　人：                   性别：                年龄：                   
代理人单位：                   部门：                职务：                   
投标人：                   （盖单位章）
法定代表人：                  （签字或印章）
日期：                       
（三）项目负责人委任书

致：南通市城市建设工程管理中心
      （投标人全称） 法定代表人        代表本单位委任       为（工程名称、标段名称）的项目负责人，凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由          代表本单位全面负责。

投  标  人：               （全称）（盖章）
                     法定代表人：                  （签字或印鉴）
               项目负责人：                        （签字）
项目负责人身份证号码：                      
          年      月       日

（四）承诺书

致：南通市城市建设工程管理中心
我方参加你方的                          （以下简称“本工程”）的投标，现我方法定代表人向你方慎重承诺：
1、我方拟派项目负责人无在建工程，如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认拟派项目负责人有在建工程，且不符合江苏省建设厅“苏建规字（2013）4号”《关于房屋建筑和市政基础设施工程贯彻招标投标法实施条例的意见》附件一《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标资格审查办法》第十一条第七款、苏建招[2015]29号的规定，你方即可取消我方中标候选人资格，并同意投标保证金不予退还。
2、企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力；未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人后，被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认存在上述不良记录，你方即可取消我方中标资格，并同意投标保证金不予退还，并接受处罚。

3、本单位递交的投标文件中的所有资料都是真实可信的，没有弄虚作假。

4、不组织、不参与串标围标，没有出借资质等违法违规行为。
5、如果以后涉及招标投标方面的投诉举报，我方将严格按照《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动异议与投诉处理实施办法》（苏建规字（2016）4号）的规定进行投诉，否则，招标人可以不予受理。

我方承诺：违反上述任何一条承诺，愿意接受任何处罚，包括同意你方取消我方中标资格并不予退还投标保证金或履约保证金，将我方列入黑名单，并上报建设主管部门。

投标人（盖章）：                          

法定代表人（签字或盖章）：                    

                                                年       月       日
（五）投标保证金

致：南通市城市建设工程管理中心
鉴于             （投标人名称）（以下称“投标人”）于       年       月        日参加             （项目名称）       标段施工的投标，我方无条件地、不可撤销地保证：投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正，或者投标人提交虚假资料，或者投标人在收到中标通知书未招标文件规定提交履约保证金或拒绝签订合同协议书的，我方承担保证责任。

                    投标人名称：                       （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：        （签字或印鉴）
地    址：                                 

邮政编码：                                

电   话：                                 

传   真：                                                   

年    月    日  

注意：本工程实行投标保证金集中管理。投标人必须按投标人须知确定的投标保证金金额在本工程开标前汇入南通市公共资源交易中心投标保证金集中管理帐户，投标保证金有效期与投标有效期一致。各投标人必须以企业法人的名义及经南通市公共资源交易中心提交备案的企业法人基本存款帐户汇出，否则不予接受。（资格审查的同时检查投标保证金提交情况，未提交投标保证金的投标单位的投标文件将视为无效投标文件，作废标处理。）开户名：南通市公共资源交易中心，开户行：浦发银行南通分行（详见招标文件11.1条）。本工程投标保证金一律采用银行转帐方式入帐，其它形式的投标保证金将被拒绝。

未办理投标保证金提交帐户备案的投标单位或虽已备案但企业名称变更或法定代表人变更的投标单位请速按有关规定至南通市公共资源交易中心办理相关手续，本工程不接受未经备案帐户转出的投标保证金。
未经备案的基本帐户转出的投标保证金，本工程一律不予接受。

凡出现弄虚作假现象的投标单位，投标保证金一律不予退还。

（六）诚信承诺书

致：南通市城市建设工程管理中心
                     （投标人全称）参与                  （项目名称、标段名称） 的投标，我单位愿意作出以下承诺：

1.我单位参与本工程投标，提交的投标文件真实可信。证件及有关附件是真实的，复印件与原件是一致的。绝无借资质、挂靠、提供虚假材料等违规现象。

2．我单位不参与任何串标围标等违法活动。

3.我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

4.如中标，我单位将委派本公司所属的正式队伍进场施工。

5.如中标，我单位将按照投标文件中委派的项目负责人、技术负责人等九大类人员及时到位，且全面负责工作。

6.如中标，我单位将按照投标文件中承诺配备的主要施工机械设备及时进场，且投入正常的生产。

7.若我单位未能兑现以上承诺，愿意接受投标保证金不予退还的处理，并愿意接受业主和监管部门的处罚。

对违反承诺内容所引发的一切责任与后果，我单位愿意承担。

投标人（盖法人章）：                        
法定代表人（签字或盖章）：                         

                                             年    月    日

（七）资格审查材料及附件

致: 南通市城市建设工程管理中心
A. 经授权作为代表，并以                                       （投标申请人名称）（以下简称“投标申请人”）的名义，在充分理解投标人资格审查文件的基础上，本申请书签字人在此以                                 工程施工投标申请人的身份，向你方提出资格后审申请：

	项目名称
	标段号

	
	

	
	

	
	


B. 本申请书附有以下内容的正本文件的复印件：
……

C. 你方授权代表可调查、审核我方提交的与本申请书相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清本申请书中有关财务和技术方面的问题。本申请书还将授权给有关的任何个人或机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请书中提交的或与本申请人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

D. 你方授权代表可通过下列人员得到进一步的资料：

	一般质询和管理方面的质询

	联系人1：
	电话：

	联系人2：
	电话：


	有关人员方面的质询

	联系人1：
	电话：

	联系人2：
	电话：


	有关技术方面的质询

	联系人1：
	电话：

	联系人2：
	电话：


5.本申请充分理解下列情况：

5.1资格审查合格的投标人才有可能被授予合同；

5.2你方保留更改本招标项目的规模和金额的权利。前述情况发生时，投标仅面向资格后审合格且能满足变更后要求的投标申请人。

5.3你方根据城建工程计划的调整，取消本招标项目。

申请单位：               （盖章） 

法定代表人：           （签字或印鉴）

申请日期：      年     月     日    
附表1：

投标人基本情况表

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	投标人名称
	




	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工人数:

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


附表2：

近三年工程营业额数据表

投标申请人名称：                                  

	近三年工程营业额

	财  务  年  度
	营  业  额（单位）
	备   注

	第一年

（应明确公元纪年）
	
	

	第二年

（应明确公元纪年）
	
	

	第三年

（应明确公元纪年）
	
	


注：1.本表内容将通过投标申请人提供的财务报表进行审核。

        2.所填的年营业额为投标申请人每年从各招标人那里得到的已完工程施工收入总额。

附表3：

近三年已完工程及目前在建工程一览表

投标申请人名称：                                      

	序号
	工程名称
	监理（咨询）单位
	合同金额（万元）
	竣工质量标准
	竣工日期

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注；1.对于已完工程，投标申请人应提供收到的中标通知书或双方签定的承包合同或已签发的最终竣工证书。

    2.申请人应列出近三年所有已完工程情况（包括总包工程和分包工程），如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

    3.在建工程投标申请人必须附上工程的合同协议书复印件，不填“竣工质量标准”和“竣工日期”两栏。

附表4：

财 务 状 况 表
一、开户银行情况
	开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	联系人及职务：

	
	传真：
	电传：


二、近两年每年的资产负债情况
	财务状况

（单位）
	近两年（应分别明确公元纪年）

	
	2014年
	2015年

	1.总资产
	
	

	2.流动资产
	
	

	3.总负债
	
	

	4.流动负债
	
	

	5.税前利润
	
	

	6.税后利润
	
	


注：投标申请人请附2014-2015年经过审计的财务报表，包括资产负债表、损益表和现金流量表。

三、为达到本项目现金流量需要提出的信贷计划（投标申请人在其他合同上投入的资金不在此范围内）
	信贷来源
	信贷金额（单位）

	1
	

	2
	

	3
	

	4
	


注：投标申请人应提供财务资料，以证明其已达到资格后审的要求。每个投标申请人都要填写此表。

附表5

公司人员及拟派往本招标工程项目的人员情况

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	质量员
	
	
	
	

	施工员
	
	
	
	

	安全员
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：表内列举的管理人员、技术人员可随项目类型的不同而变化。

附表6

拟派往本招标工程项目负责人简历表

招标申请人名称                                       
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事绿化施工
	

	职称证书号
	

	近三年在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人应附项目负责人职称证书复印件、投标企业与拟派项目负责人双方签订的有效劳动合同书；企业为拟派项目负责人缴纳的2016年08月-2017年01月的社会保险缴费记录或有效证明（由当地社保机构出具，并加盖印章）。
附表7-1

企业类似工程业绩

投标申请人名称：                                     

	1
	合同号

	
	合同名称 

	
	工程地址

	2
	发包人名称

	3
	发包人地址（请详细说明发包人联系电话及联系人）

	4
	与投标申请人所申请的合同相类似的工程性质和特点

（请详细说明所承担的工程合同内容，如长度、高度、桩基工程、基层/底基层工程、土方、石方、地下挖方、砼浇注的年完成量等）

	5
	合同身份（注明其中之一）

□独立承包人   □分包人   □联合体成员

	6
	合同总价

	7
	各分部工程造价（土石方、路基、路面、排水管道、桥涵、泵站等）

	8
	合同工期（起始日期）

	9
	项目负责人（姓名、资质等级、职称）

	10
	技术负责人（姓名、资质等级、职称）

	11
	项目组织机构（五大员姓名、岗位名称）

	12
	合同授予时间

	13
	完工（竣工验收）时间

	14
	工程质量评定标准（不合格/合格/优良）

	15
	工程决算价（或审计审定价）

	16
	其他说明：（如施工经验、技术措施、安全措施等）


注：1、本附表为判定企业及项目负责人业绩的重要依据，务必严格按照表式对照招标公告中关于企业资质等级和业绩要求填写，招标公告中对企业和项目负责人无业绩要求的，本表无需填写。

2.类似现场条件下的施工经验要求申请人填写已完或在建类似工程施工经验。

3.每个类似工程合同须单独具表，并附中标通知书、合同协议书、审计报告及工程竣工验收证明、交接证明书等文件，无相关证明的工程在评审时将不予确认。

附表7-2

本次拟派项目负责人以往类似工程业绩

投标申请人名称：                                     

	1
	合同号

	
	合同名称

	
	工程地址

	2
	发包人名称

	3
	发包人地址（请详细说明发包人联系电话及联系人）

	4
	与投标申请人所申请的合同相类似的工程性质和特点

（请详细说明所承担的工程合同内容，如长度、高度、桩基工程、基层/底基层工程、土方、石方、地下挖方、砼浇注的年完成量等）

	5
	合同身份（注明其中之一）

□独立承包人   □分包人   □联合体成员

	6
	合同总价

	7
	各分部工程造价（土石方、路基、路面、排水管道、桥涵、泵站等）

	8
	合同工期（起始日期）

	9
	项目负责人（姓名、资质等级、职称）

	10
	技术负责人（姓名、资质等级、职称）

	11
	项目组织机构（五大员姓名、岗位名称）

	12
	合同授予时间

	13
	完工（竣工验收）时间

	14
	工程质量评定标准（不合格/合格/优良）

	15
	工程决算价（或审计审定价）

	16
	其他说明：（如施工经验、技术措施、安全措施等）


注：1、本附表为判定企业及建造师业绩的重要依据，务必严格按照表式对照招标公告中关于项目负责人资质等级和业绩要求填写，招标公告中对企业和建造师无业绩要求的，本表无需填写。

2.类似现场条件下的施工经验要求申请人填写已完或在建类似工程施工经验。

3.每个类似工程合同须单独具表，并附中标通知书、合同协议书、审计报告及工程竣工验收证明、交接证明书等文件，无相关证明的工程在评审时将不予确认。

附表8

拟用于招标工程项目的主要施工机械设备情况

投标申请人名称：                                      

	序

号
	机械和设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率

KW
	生产能力
	用于施工部位
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表9：

现场组织机构情况

A. 现场组织机构框图

B. 现场组织机构框图文字详述

C. 总部与现场管理部门之间的关系详述

（注：明确赋予现场管理部门以何种权限与职责）

附表10：

拟分包企业情况

   （工程项目名称）  工程
	名     称
	

	地     址
	

	拟分包工程
	

	分包理由
	

	近三年已完成的类似工程



	工程名称
	地    点
	总包单位
	分包范围
	履约情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：每个拟分包企业应分别填写本表
附表11：

其他资料
1.近三年的已完和目前在建工程合同履行过程中，投标申请人所介入的诉讼或仲裁情况。请分别说明事件年限、发包人名称、诉讼原因、纠纷事件、纠纷所涉及金额，以及最终裁判是否有利于投标申请人。

2.近三年中所有发包人对投标申请人所施工的类似工程的评价意见。（招标公告中无业绩要求的本条可不提供）

3.与资格后审申请书评审有关的其他资料（如财务情况评估报告等）。

上述材料均要求原件扫描后上传至网上招投标系统，要求上传原件的扫描件字迹清晰，否则投标人承担由此带来的一切后果。
投标申请人不应在其资格后审申请书中附有宣传性材料，这些材料在资格评审时将不予考虑。

注：

1.如有必要，以上各表可另加附页，如果表的内容超出了一页的范围，在每个表的每一页的右上角要清楚注明：表1，第一页；表1第二页等等。

2.附表的附件应清楚注明：表1，附件一；表1，附件二等等。

3.投标申请人应使用不褪色的蓝、黑墨水填写或按同样的要求打印表格，并按表格要求内容提供资料。

4.凡表格中涉及金额处，均以人民币元为单位。

附表12

资格证明材料

   (1)企业法人营业执照；

(2)企业资质证书；

1 项目负责人的有效劳动合同及社会保险；
2 项目负责人的职称证书、学历证明、工作经历证明等；
3 其他证书材料。
(上述原件扫描后上传至网上招投标系统，要求上传原件的扫描件字迹清晰，否则投标人承担由此带来的一切后果。)

	二、商务标函封面：

正本/副本
         （项目名称）
投 标 书
          投标人：                 （盖单位公章）
         法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）
         日期：                   


	
	


一、投  标  函

南通市城市建设工程管理中心：

（一）根据已收到的                                           工程的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据工程招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿以人民币(大写)

                                                   的总价、人民币(大写)                              每立方米的渣土弃运单价和人民币(大写)                     每立方米的拆除并弃运遗留构筑物单价，按招标文件的要求承包              标段招标范围内的全部工程，其中安全文明施工措施费共计人民币(大写)                        ，我单位承诺，该安全文明施工措施费全部投入用于本工程，不作为利润或挪作它用。
(二)我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并按业主要求的时间竣工。

(三)我单位保证本工程质量达到        。

(四)我单位金额为人民币       元的投标保证金已按招标文件要求汇入指定的账户。

(五)如果我方中标，我方将按照招标文件规定的比例提交银行转账作为履约担保。
(六)招标文件中的其他实质性要求以及合同条款我方均响应。

（七）贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。
投标人(盖法人章)：                               

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：                              

地址：                                   

电话：                                    

邮政编码：                                 
日期：     年    月    日
二、已标价的工程量清单

一、投标报价的编制应符合下列规定：

1  使用表格：

投标报价使用的表格包括：封-3、扉-3、表-01、表-02、表-03、表-04、表-08、表-09、表-11、表-12（不含表-12-5～表-12-8）、表-13。
2  封面应按规定的内容填写、签字、盖章，除承包人自行编制的投标报价外，投标报价若为造价员编制的，应有负责审核的造价工程师签字、盖章以及工程造价咨询人盖章。

3  总说明应按下列内容填写：

1）工程概况：建设规模、工程特征、计划工期、合同工期、实际工期、施工现场及变化情况、施工组织设计的特点、自然地理条件、环境保护要求等。

2）投标报价的范围。

3）编制依据等。

4）工程质量、材料、施工等的特殊要求。

5）其他需要说明的问题。

二、投标人应按照招标文件的要求，附工程量清单综合单价分析表、措施项目清单费用分析表。

由于工程量清单综合单价分析表、措施项目清单费用分析表数量较多，投标人可只在投标文件正本中附工程量清单综合单价分析表、措施项目清单费用分析表。

三、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写，未填写单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

                          工程

投标总价

投标人：            

         （单位盖章）

年   月   日

封—3

	投  标  总  价

	
	
	
	
	
	

	
	招    标    人：
	
	

	
	工  程  名  称：
	
	

	
	投标总价（小写）：
	
	

	
	        （大写）：
	
	

	
	
	
	　
	　
	

	
	投  标  人：
	
	

	
	
	（单位盖章）
	

	
	
	
	
	
	

	
	法定代表人
或其授权人：
	
	

	
	
	（签字或盖章）
	

	
	
	
	
	
	

	
	编  制  人：
	
	

	
	
	（造价人员签字盖专用章）
	

	
	
	
	
	
	

	
	时      间：
	年          月         日
	


扉—3

总  说  明

工程名称：                                     第       页 共      页

	


表—01

	建设项目投标报价汇总表

	工程名称： 
	第 页 共 页

	序号
	单项工程名称
	金额(元)
	其中：(元)

	
	
	
	暂估价
	安全文明
施工费
	规费

	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合  计
	
	
	
	


注：本表适用于工程项目投标报价的汇总。

表—02

	单项工程投标报价汇总表

	工程名称： 
	第 页 共 页

	序号
	单项工程名称
	金额(元)
	其中：(元)

	
	
	
	暂估价
	安全文明
施工费
	规费

	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合  计
	
	
	
	


注：本表适用于单项工程项目投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03
	单位工程投标报价汇总表

	工程名称： 
	标段：
	第 页 共 页

	序号
	汇总内容
	金额(元)
	其中:暂估价(元)

	1
	分部分项工程费
	
	

	1.1
	
	
	

	1.2
	
	
	

	1.3
	
	
	

	1.4
	
	
	

	1.5
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2
	措施项目费
	
	

	2.1
	单价措施项目费
	
	

	2.2
	总价措施项目费
	
	

	2.2.1
	其中：安全文明施工措施费
	
	

	3
	其他项目费
	
	

	3.1
	其中：暂列金额
	
	

	3.2
	其中：专业工程暂估
	
	

	3.3
	其中：计日工
	
	

	3.4
	其中：总承包服务费
	
	

	4
	规费
	
	

	5
	税金
	
	

	投标报价合计=1+2+3+4+5
	
	


注：本表适用于单位工程投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
表—04
	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称： 
	标段：
	第  页 共  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	
	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合计
	
	


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08
综合单价分析表

工程名称：                     标段：                  第      页 共      页

	项目编码
	
	项目名称
	
	计量单位
	
	工程量
	

	清单综合单价组成明细

	定额编号
	定额项目名称
	定额

单位
	数量
	单    价
	合    价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费和利润

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工单价
	小      计
	
	
	
	

	元/工日
	未 计 价 材 料 费
	

	清单项目综合单价
	

	材

料

费

明

细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价

（元）
	合价

（元）
	暂估

单价（元）
	暂估

合价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其它材料费
	—
	
	—
	

	
	材料费小计
	—
	
	—
	


  注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

       2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称： 
	标段：
	第  页 共 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率（%）
	金额（元）
	调整
费率（%）
	调整后
金额（元）
	备注

	
	
	安全文明施工费
	
	
	
	　
	　
	　

	
	
	夜间施工增加费
	
	
	
	　
	　
	　

	
	
	二次搬运
	
	
	
	　
	　
	　

	
	
	冬雨季施工增加费
	
	
	
	　
	　
	　

	
	
	已完工及设备保护费
	
	
	
	　
	　
	　

	
	
	……
	
	
	
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　

	合计
	
	　
	　
	　

	编制人（造价人员）：
	
	
	
	
	
	复核人（造价工程师）：
	


注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表—11

	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称： 
	标段：
	第 页 共 页

	序号
	项目名称
	金额(元)
	结算金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	
	　
	　

	2
	暂估价
	
	　
	　

	2.1
	材料（工程设备）暂估价
	—
	　
	　

	2.2
	专业工程暂估价
	　
	　
	　

	3
	计日工
	　
	　
	　

	4
	总承包服务费
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	

	　

合计
	　
	　
	—


注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12
	暂列金额明细表

	工程名称：  
	标段：
	第  页 共  页

	序号
	项目名称
	计量单位
	暂定金额(元)
	备注

	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	

	合计
	　
	—


注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 

                                                            表—12—1
	材料（工程设备）暂估单价及调整表

	工程名称： 
	标段：
	第  页 共  页

	序号
	材料编码
	材料(工程设备)名称、规格、型号
	计量单位
	数量
	暂估（元）
	确认（元）
	差额±(元)
	备注

	
	
	
	
	投标
	确认
	单价
	合价
	单价
	合价
	单价
	合价
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

	专业工程暂估价及结算价表

	工程名称： 
	标段：
	第  页 共  页

	序号
	工程名称
	工程内容
	暂估金额(元)
	结算金额(元)
	差额±(元)
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　

　合计

	　
	　
	　
	　


注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

	计日工表

	工程名称： 
	标段：
	第  页 共  页

	编号
	项目名称
	单位
	暂定数量
	实际数量
	综合单价
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	暂定
	实际

	一
	人工
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	人工小计
	　
	　

	二
	材料
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	材料小计
	　
	　

	三
	施工机械
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	机械小计
	　
	　

	四、企业管理费和利润
	　
	　

	总计
	
	


注： 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

	总承包服务费计价表

	工程名称： 
	标段：
	第  页 共 页

	序号
	项目名称
	项目价值(元)
	服务内容
	计算基础
	费率(％)
	金额(元)

	1
	发包人发包专业工程
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	发包人供应材料
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	
	
	
	
	　

	　
	合  计
	—
	—
	
	—
	　


注： 此表项目名称、服务内容由招标人填写，投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：                     标段：               第      页 共     页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	费率（%）
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	

	1
	规费
	
	
	
	

	1.1
	社会保障费
	
	
	
	

	1.2
	住房公积金
	
	
	
	

	1.3
	工程排污费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	税金
	
	
	
	

	合     计
	


	编制人（造价人员）：
	
	
	复核人（造价工程师）：


表—13

  制定








�删除


�还是“质量缺陷责任期满”？


�因很难面面俱到，故增加了一个兜底条款


�原则约定，请斟酌


�供参考





1

129

