建设工程工期备案表

填表日期：2026年01月26日

| 建设单位名称：丹阳市皇塘镇人民政府 |  |
| --- | --- |
| 咨询单位名称：江苏立信建设工程造价咨询有限公司 |  |
| 工程项目名称：蒋墅中心幼儿园异地新建项目（教学楼装饰、智能化、室外工程、门卫及配电房） |  |
| 工程项目位置：皇塘镇蒋墅片区 |  |
| 工程概况及特征说明： 1、对新建蒋墅中心幼儿园教学楼1至3层进行装修施工，建筑装修总面积为7030平方米，具体包含装修、水电、消防、通风、智能化等工作内容。 2、对新建蒋墅中心幼儿园门卫及配电房进行施工，建筑面积约为85平方米，框架，地上一层，具体包含土建、水电、消防等工作内容。 3、室外排水采用DN300~DN600的HDPE双壁波纹管，铺设雨污水管道总长度2032.93米（其中雨水管道1459.95米，污水管道572.98米），配套建设各类井、口等附属构筑物共计239座；场内铺设沥青混凝土道路1985平方米、水泥混凝土道路931.3平方米，以及其他道路附属设施施工；场内实施景观绿化工程，包括种植各类树木214株、栽植色带353平方米、铺种草坪5108.62平方米及各类景观布置施工；新建围墙43米；实施室外水电、室外消防、室外给排水工程等。 |  |
| 工期是否经专家论证：无 （如有请附论证材料） |  |
| 工期：120日历天 定额编号：/ 计算公式：本工程无定额工期，建设单位自定120日历天 |  |
| 咨询单位（签章） 2026年 01月 26日 | 造价管理机构（签章） 2026年03月11日 |